## Product Backlog
Product Backlog · 19 mejoras CoreStream
Historias priorizadas con criterios de aceptación, dependencias, evidencia y estado. Estado de referencia: 13 hechas / 6 pendientes.
ID | Épica | Tipo | Historia de usuario | Puntos | Sprint | Estado | Responsable | Dependencias | Criterios de aceptación | Nota de estado
TRV-01 | E1 · Multi-tenant y planes | Transversal / Construir | Como administrador de la plataforma, necesito que los datos de cada empresa cliente estén aislados por client_id y que el filtro se aplique automáticamente, para operar CoreStream como SaaS multi-cliente sin fugas entre empresas. | 13 | Sprint 1 | Hecho | Jesús Johnson | — | • Toda tabla de negocio tiene client_id NOT NULL e indexado. • El client_id se resuelve desde el token, nunca desde el body o query. • El filtro se inyecta en la capa de acceso a datos y aplica a lecturas y escrituras. • Un recurso de otro cliente devuelve 404 sin revelar que existe. • Pruebas de integración con dos clientes sembrados: 100% de accesos cruzados bloqueados. | Historia exitosamente realizada y documentada
TRV-02 | E1 · Multi-tenant y planes | Transversal / Construir | Como sistema backend, necesito evaluar el plan comercial del cliente mediante un middleware antes de resolver una solicitud premium, con la finalidad de restringir funcionalidades no incluidas en el plan. | 5 | Sprint 1 | Hecho | Benjamín Rosales | TRV-01 | • Cada router o módulo declara la feature flag que exige. • Una petición a una función no contratada devuelve 403 con código FEATURE_NOT_INCLUDED. • El rol ADMIN no puede saltarse la restricción del plan. • El mapa plan → funcionalidades vive en un único módulo centralizado. • Pruebas por plan Básico, Pro y Enterprise. | Historia exitosamente realizada y documentada
TRV-07 | E3 · Auditoría y cumplimiento | Transversal / Construir | Como sistema backend, necesito registrar de forma inmutable quién, qué, cuándo, desde dónde y con qué resultado de cada evento, con la finalidad de garantizar trazabilidad y no repudio. | 13 | Sprint 3 | Hecho | Javier Soto | TRV-01 | • Un middleware registra actor, rol, método, ruta, recurso, IP, user-agent, timestamp y resultado. • El registro vive en un esquema separado, fuera de la transacción de negocio. • UPDATE y DELETE se bloquean con triggers; la purga solo se permite con la marca de sesión. • El 100% de las operaciones auditables deja una entrada completa. • Pruebas directas contra PostgreSQL real. | Historia exitosamente realizada y documentada
TRV-08 | E3 · Auditoría y cumplimiento | Transversal / Construir | Como administrador del cliente o auditor, necesito que la retención de logs dependa del plan comercial y poder exportarlos, con la finalidad de cumplir auditorías según el plan contratado. | 8 | Sprint 3 | Hecho | Javier Soto | TRV-02, TRV-07 | • Los plazos por plan se leen de variables de entorno y se validan al arrancar. • La purga diaria elimina solo las entradas vencidas del cliente correspondiente. • Un plan con retención mayor conserva sus registros aunque tengan la misma antigüedad. • La exportación CSV/JSONL queda reservada al plan Enterprise y al rol ADMIN. • Pruebas con dos clientes, dos planes y reloj simulado. | Historia exitosamente realizada y documentada
TRV-09 | E6 · Operación y despliegue | Verificación / No funcional | Como equipo de infraestructura, necesito que los servicios puedan replicarse mediante contenedores y orquestación, con la finalidad de escalar horizontalmente ante la demanda de múltiples clientes. | 5 | Sprint 3 | Hecho | Jesús Johnson | — | • docker compose levanta backend, frontend y worker con sus dependencias documentadas. • Las variables de entorno están en .env.example y documentadas. • El healthcheck comprueba las dependencias reales. • Los servicios no guardan estado local y admiten réplica. • README reproduce el arranque desde cero. | Historia exitosamente realizada y documentada
WEB-01 | E2 · Autenticación y usuarios | Funcional / Verificar | Como usuario registrado, necesito autenticarme con correo y contraseña y recibir un access token y un refresh token, con la finalidad de acceder de forma segura a la plataforma. | 5 | Sprint 1 | Hecho | Javier Soto | — | • POST /auth/login con credenciales válidas devuelve access y refresh token. • Credenciales inválidas devuelven 401 sin revelar si el correo existe. • El access token expira y el refresh token permite renovarlo. • El refresh token rota y no puede reutilizarse. • Hay límite de intentos por IP y por cuenta; cada intento queda auditado. | Historia exitosamente realizada y documentada
WEB-02 | E2 · Autenticación y usuarios | Funcional / Verificar | Como usuario autenticado, necesito consultar los datos de mi perfil (rol, especialidad, estado), con la finalidad de que la interfaz renderice mi navegación correspondiente. | 3 | Sprint 1 | Hecho | Jesús Johnson | WEB-01 | • GET /auth/me devuelve rol, especialidad y estado del usuario autenticado. • Token ausente o inválido devuelve 401 sin exponer datos. • Un usuario desactivado no puede consultar su perfil. • La respuesta incluye lo necesario para que el frontend renderice la navegación por rol. | Historia exitosamente realizada y documentada
WEB-03 | E2 · Autenticación y usuarios | Funcional / Verificar y corregir | Como administrador, necesito crear, editar, activar/desactivar y asignar roles a los usuarios de mi organización, con la finalidad de gestionar el acceso del equipo. | 8 | Sprint 1 | Hecho | Javier Soto | WEB-01 | • CRUD de usuarios con rol y especialidad. • No se puede dejar la organización sin ningún administrador. • Un usuario desactivado no puede autenticarse ni recibir nuevos tickets. • El cambio de rol se refleja de inmediato en los permisos. • No existe registro público; las altas son por invitación. • Cada cambio queda auditado. | Historia exitosamente realizada y documentada
WEB-04 | E2 · Autenticación y usuarios | Funcional / Corregir | Como usuario autenticado, necesito cerrar sesión de forma que mi refresh token quede revocado (lista de revocados con TTL), con la finalidad de que no pueda usarse para renovar el acceso. | 3 | Sprint 1 | Hecho | Jesús Johnson | WEB-01 | • El cierre de sesión consume el refresh token de forma atómica. • Funciona incluso si el access token ya está vencido. • Un refresh token revocado no puede volver a renovar. • La reutilización concurrente del mismo refresh token se rechaza. • Prueba de concurrencia y prueba de regresión. | Historia exitosamente realizada y documentada
WEB-14 | E4 · Trabajo e incidencias | Funcional / Verificar | Como equipo, necesito verificar el ciclo de vida completo de una incidencia, para asegurar que reporte, asignación, mitigación, cierre y reapertura funcionan sin estados imposibles. | 13 | Sprint 3 | Pendiente | Benjamín Rosales | WEB-03 | • Se recorren todos los estados: reporte, asignación, revisión, mitigación, cierre y reapertura. • Las transiciones inválidas se rechazan. • La reapertura exige motivo y responsable. • Cada transición queda auditada. • Pruebas de máquina de estados y flujo de soporte. | Se necesita documentar.
WEB-15 | E4 · Trabajo e incidencias | Funcional / Verificar | Como administrador o líder de grupo, necesito consultar estadísticas agregadas de incidencias por severidad y estado, con la finalidad de alimentar los paneles de administración y priorizar la atención. | 3 | Sprint 2 | Hecho | Carlos Medina | WEB-14 | • Los conteos por severidad y estado coinciden con los datos reales. • El panel respeta el aislamiento por cliente. • Los filtros no alteran los totales. • La consulta responde en menos de 2 segundos con datos de prueba. • Pruebas de agregados. | Historia exitosamente realizada y documentada
WEB-16 | E5 · Notificaciones y tiempo real | Funcional / Verificar | Como usuario autenticado, necesito listar mis notificaciones, ver el conteo de no leídas y marcarlas como leídas, con la finalidad de mantenerme al tanto de los eventos de mi trabajo sin salir de la plataforma. | 5 | Sprint 2 | Hecho | Carlos medina | WEB-01 | • Listado paginado de notificaciones propias. • Conteo de no leídas correcto. • Marcado individual y masivo como leídas. • Un usuario no puede ver ni modificar notificaciones ajenas. • Pruebas de integración. | Historia exitosamente realizada y documentada
WEB-17 | E5 · Notificaciones y tiempo real | Funcional / Corregir | Como usuario autenticado, necesito que cada notificación enlace al ticket o incidencia que la origina y poder filtrarlas por tipo, con la finalidad de llegar directo al recurso y encontrar lo que me interesa. | 3 | Sprint 2 | Hecho | Benjamín Rosales | WEB-16 | • La notificación guarda el tipo y el id real del recurso de origen. • El enlace abre el ticket o la incidencia correcta. • El filtro por tipo devuelve solo las notificaciones correspondientes. • No se generan enlaces genéricos ni rotos. • Pruebas de enlace y filtro. | Historia exitosamente realizada y documentada
WEB-18 | E4 · Trabajo e incidencias | Funcional / Verificar | Como administrador, líder o desarrollador, necesito analítica de trabajo (workbench personal y estadísticas de equipo), con la finalidad de evaluar la carga y el desempeño operativo. | 8 | Sprint 2 | Pendiente |  | WEB-14 | • Las métricas por usuario y equipo se calculan desde los temporizadores reales. • El mapa de calor y el resumen de soporte son consistentes. • No se mezclan datos entre clientes. • La consulta responde en un tiempo aceptable con volumen de prueba. • Pruebas de cálculos y regresión. | Se debe desarrollar.
WEB-20 | E5 · Notificaciones y tiempo real | Funcional / Corregir | Como usuario autenticado, necesito recibir mis notificaciones en tiempo real por un canal WebSocket autenticado con JWT, con la finalidad de enterarme de inmediato y de forma segura. | 8 | Sprint 2 | Hecho | Carlos Medina | WEB-01, WEB-16 | • El WebSocket valida el token antes de aceptar la conexión. • El identificador del usuario no viaja en la URL. • El canal antiguo sin autenticación se elimina. • La entrega es en dos tiempos y no pierde notificaciones si el worker cae. • La notificación llega en menos de 2 segundos. • Pruebas de conexión, autenticación y entrega. | Historia exitosamente realizada y documentada
NEW-08 | E2 · Autenticación y usuarios | Nueva capacidad / Construir | Como usuario de la plataforma, necesito autenticarme con un segundo factor (TOTP) o mediante SSO (Google, Microsoft), con la finalidad de reforzar la seguridad de mi cuenta. | 13 | Sprint 4 (planificado) | Pendiente |  | WEB-01, WEB-04 | • Alta de TOTP con QR y verificación de código. • Códigos de recuperación de un solo uso. • Login con desafío 2FA después de la contraseña. • SSO con Google/Microsoft y mapeo de identidad. • Política configurable por cliente/plan. • Eventos auditados y pruebas de recuperación. | Se debe desarrollar.
NEW-11 | E8 · Administración de plataforma | Nueva capacidad / Construir | Como superadministrador de Alloxentric, necesito una consola para gestionar planes comerciales y feature flags de cada cliente, con la finalidad de aplicar cambios sin necesidad de despliegues. | 8 | Sprint 4 (planificado) | Pendiente |  | TRV-02 | • Listado de clientes con plan vigente. • Cambio de plan con efecto inmediato. • Activación/desactivación de feature flags por cliente. • Solo el superadministrador puede acceder. • Cada cambio queda auditado. • No requiere despliegue. | Se debe desarrollar.
NEW-12 | E7 · Integraciones | Nueva capacidad / Construir | Como administrador del cliente, necesito configurar webhooks salientes ante eventos clave, con la finalidad de integrar CoreStream con herramientas como Slack, GitHub o Jira. | 8 | Sprint 4 (planificado) | Pendiente | Carlos Medina | TRV-02, WEB-20 | • CRUD de webhooks por cliente y tipo de evento. • Firma HMAC y secreto enmascarado. • Reintentos con backoff y registro de entregas. • Filtro por evento y por proyecto. • Solo administradores pueden configurarlos. • Pruebas de entrega, fallo y reintento. | Se debe documentar.
NEW-14 | E3 · Auditoría y cumplimiento | Nueva capacidad / Construir | Como administrador o auditor, necesito consultar y exportar los logs de auditoría con filtros por usuario, recurso, acción y fecha, con la finalidad de revisar la actividad y entregar evidencia externa. | 5 | Sprint 4 (planificado) | Pendiente |  | TRV-07, TRV-08 | • Listado paginado con filtros por actor, recurso, resultado y fechas. • Detalle del evento. • Exportación CSV/JSONL sujeta a plan y rol. • Solo ADMIN puede acceder. • Pruebas de RBAC, filtros y exportación. | Se debe desarrollar.

## Sprint Backlog
Sprint | Historia | Tarea | Tarea o actividad | Horas est. | Horas reales | Estado | Responsable
Sprint 1 | TRV-01 | T1 | Diseñar y aplicar migración de columna client_id (indexada, obligatoria) en las tablas de negocio | 6 | 6 | Hecho | Jesús Johnson
Sprint 1 | TRV-01 | T2 | Implementar validación de client_id en middleware/endpoints a partir del token de autenticación | 10 | 10 | Hecho | Jesús Johnson
Sprint 1 | TRV-01 | T3 | Pruebas de aislamiento cross-tenant (acceso cruzado, permiso de administración de plataforma) | 8 | 8 | Hecho | Jesús Johnson
Sprint 1 | WEB-01 | T4 | Implementar/verificar POST /auth/login con emisión de access token y refresh token | 4 | 4 | Hecho | Javier Soto
Sprint 1 | WEB-01 | T5 | Implementar/verificar POST /auth/refresh y manejo de credenciales inválidas (401) | 4 | 4 | Hecho | Javier Soto
Sprint 1 | WEB-02 | T6 | Implementar GET /auth/me retornando rol, especialidad y estado de actividad | 3 | 3 | Hecho | Jesús Johnson
Sprint 1 | WEB-02 | T7 | Pruebas de casos de perfil (token inválido, usuario inactivo) | 3 | 3 | Hecho | Jesús Johnson
Sprint 1 | WEB-03 | T8 | Implementar CRUD de usuarios (crear, editar, activar/desactivar) | 6 | 6 | Hecho | Javier Soto
Sprint 1 | WEB-03 | T9 | Implementar asignación de roles (ADMIN, GROUP_LEADER, DEVELOPER) y especialidad | 6 | 6 | Hecho | Javier Soto
Sprint 1 | TRV-02 | T10 | Implementar middleware de evaluación de tier comercial (feature gating) | 5 | 5 | Hecho | Benjamín Rosales
Sprint 1 | TRV-02 | T11 | Asociar módulos iniciales a banderas de característica (feature_flag) y respuestas 403/402 | 3 | 3 | Hecho | Benjamín Rosales
Sprint 1 | WEB-04 | T12 | Implementar POST /auth/logout con revocación del refresh token en la lista de revocados (con TTL) | 4 | 4 | Hecho | Javier Soto
Sprint 1 | WEB-04 | T13 | Verificar la lista de revocación en POST /auth/refresh y pruebas (token revocado, expiración del TTL) | 4 | 4 | Hecho | Javier Soto
Sprint 1 | Transversal | T14 | Cierre de sprint: demo y despliegue | 8 | 8 | Hecho | Carlos Medina - Jesús Johnson
Sprint 2 | WEB-15 | T15 | Implementar endpoint GET /incidents/dashboard/stats con conteo de incidencias por severidad | 4 | 4 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 2 | WEB-15 | T16 | Implementar conteo por estado y restricción de acceso por rol (ADMIN/GROUP_LEADER) | 5 | 5 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 2 | WEB-15 | T17 | Pruebas de consistencia de las estadísticas ante cambios de estado y severidad | 5 | 5 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 2 | WEB-18 | T18 | Implementar GET /tickets/my-workbench con tickets e incidencias activos ordenados por vencimiento | 4 |  | Pendiente
Sprint 2 | WEB-18 | T19 | Implementar GET /users/{id}/stats (tickets activos, en progreso, bloqueados y completados en los últimos 7 días) | 5 |  | Pendiente
Sprint 2 | WEB-18 | T20 | Pruebas de analítica (workbench vacío, acceso restringido por rol) | 5 |  | Pendiente
Sprint 2 | WEB-16 | T21 | Implementar listado de notificaciones del usuario y endpoint de conteo de no leídas | 4 | 4 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 2 | WEB-16 | T22 | Implementar marcado como leída individual y masivo (operación atómica por usuario) | 5 | 5 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 2 | WEB-16 | T23 | Pruebas del centro de notificaciones (aislamiento por usuario, conteo y marcado) | 5 | 5 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 2 | WEB-17 | T24 | Registrar ticket_id / incident_id de forma excluyente según el tipo de notificación (incluye INCIDENT_REPORTED e INCIDENT_ASSIGNED) | 4 | 4 | Hecho | Benjamín Rosales
Sprint 2 | WEB-17 | T25 | Implementar filtrado opcional por tipo en el listado y pruebas | 4 | 4 | Hecho | Benjamín Rosales
Sprint 2 | WEB-20 | T26 | Validar JWT en el handshake del WebSocket y cerrar la conexión con código específico ante token inválido o expirado | 5 | 5 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 2 | WEB-20 | T27 | Deprecar el endpoint /ws/notifications/{user_id} y migrar el cliente web al endpoint seguro | 3 | 3 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 2 | WEB-20 | T28 | Entrega de notificaciones en tiempo real y pruebas de integración del canal | 8 | 8 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 3 | TRV-07 | T29 | Generar registro de auditoría por evento (usuario y rol, verbo de API y recurso, timestamp ISO 8601, IP/User-Agent y resultado) | 4 | 4 | Hecho | Javier Soto
Sprint 3 | TRV-07 | T30 | Derivar los registros a un motor especializado (ELK/CloudWatch), fuera de las tablas operativas | 5 | 5 | Hecho | Javier Soto
Sprint 3 | TRV-07 | T31 | Garantizar inmutabilidad de los registros y pruebas (incluye acciones fallidas o denegadas) | 5 | 5 | Hecho | Javier Soto
Sprint 3 | TRV-08 | T32 | Definir política de retención de logs configurable por tier comercial | 4 | 4 | Hecho | Javier Soto
Sprint 3 | TRV-08 | T33 | Aplicar retención y profundidad de consulta de logs según el plan del cliente | 5 | 5 | Hecho | Javier Soto
Sprint 3 | TRV-08 | T34 | Implementar exportación de logs en formato estándar (Enterprise) y pruebas de rechazo en planes sin permiso | 5 | 5 | Hecho | Javier Soto
Sprint 3 | TRV-09 | T35 | Revisar los servicios para réplica horizontal (sin dependencia de estado local) | 4 | 4 | Hecho | Jesús Johnson
Sprint 3 | TRV-09 | T36 | Definir despliegue con contenedores y orquestación, versionado junto al código | 5 | 5 | Hecho | Jesús Johnson
Sprint 3 | TRV-09 | T37 | Pruebas de escalado y de recuperación ante la falla de una réplica | 5 | 5 | Hecho | Jesús Johnson
Sprint 3 | WEB-14 | T38 | Implementar reporte y asignación de incidencias (severidad y categoría), toma y envío a revisión | 8 |  | Pendiente
Sprint 3 | WEB-14 | T39 | Implementar resolución, cierre, reapertura, comentarios y registro de cambios de estado (autor y fecha) | 6 |  | Pendiente
Sprint 3 | WEB-14 | T40 | Incluir incidencias CRITICAL/HIGH en la lista de atención de líderes y pruebas del ciclo de vida | 2 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-08 | T41 | Implementar activación de 2FA (TOTP) y verificación del código en el inicio de sesión | 4 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-08 | T42 | Implementar inicio de sesión SSO (Google, Microsoft) respetando roles y multi-tenancy | 6 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-08 | T43 | Implementar 2FA obligatorio por política del cliente y pruebas (código inválido, cuenta SSO no registrada) | 6 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-11 | T44 | Implementar gestión del plan comercial de cada cliente en la consola interna | 5 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-11 | T45 | Implementar activación/desactivación de feature flags sin despliegue y consulta de uso de funcionalidades premium | 6 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-11 | T46 | Restringir la consola a superadministradores, registrar cambios en auditoría (TRV-07) y pruebas | 7 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-12 | T47 | Implementar configuración de webhooks por proyecto o tipo de evento | 5 | 5 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 4 | NEW-12 | T48 | Implementar disparo de webhooks ante eventos clave con reintentos ante fallo de entrega | 5 | 5 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 4 | NEW-12 | T49 | Garantizar payload sin datos de otros clientes y pruebas de entrega | 6 | 6 | Hecho | Carlos Medina
Sprint 4 | NEW-14 | T50 | Implementar visor de auditoría con filtros por usuario, recurso, tipo de acción y rango de fechas (respetando la retención del plan) | 8 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-14 | T51 | Implementar exportación de logs y registro de la exportación como evento de auditoría | 8 |  | Pendiente
Sprint 4 | NEW-14 | T52 | Restringir acceso al visor (ADMIN/Auditor) y pruebas | 2 |  | Pendiente
|  |  | TOTAL | 266 | 184