## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-01 | Fuga de datos entre empresas cliente por una consulta que omita el filtro de cliente. | Desarrollo | 2 | 4 | El filtro se inyecta automáticamente en la capa de acceso a datos, no se escribe en cada consulta. Pruebas de integración con dos clientes sembrados verifican que todo acceso cruzado devuelve 404. | Arquitectura / Backend
R-02 | Manipulación o borrado del registro de auditoría para ocultar una acción. | Desarrollo | 2 | 4 | Disparadores en la base de datos que abortan toda modificación y todo borrado no autorizado, con una marca de sesión que solo fija el proceso de purga. Respaldo de auditoría separado del operativo. | Arquitectura / Backend
R-03 | Acceso a funciones no contratadas por un fallo en la verificación del plan comercial. | Desarrollo | 2 | 3 | La verificación se declara al incluir cada módulo y se ejecuta antes del manejador. El mapa de funciones por plan vive en un único módulo sin dependencias. | Backend
R-04 | Descubrimiento de credenciales por repetición de intentos de autenticación. | Externo | 3 | 3 | Límite de intentos por dirección de origen y por cuenta con ventana temporal, contador en almacén compartido para que el límite valga con varias instancias. Cada intento queda auditado. | Seguridad / Backend
R-05 | Despliegue en producción con una configuración insegura (clave de ejemplo, depuración activa, proxy sin acotar). | Proyecto | 3 | 4 | Validación al arrancar que aborta el proceso y nombra la variable culpable. Guion de comprobación en seco que permite validar el fichero de entorno antes de desplegar. | Operaciones
R-06 | Caída de la base de datos o de la caché, compartidas con otros proyectos de la misma máquina. | Externo | 3 | 3 | Sonda de disponibilidad que comprueba ambas dependencias de verdad, de modo que el orquestador retira del tráfico la instancia inservible. Reinicio automático de contenedores. | Operaciones
R-07 | Agotamiento de memoria de la máquina virtual al levantar el motor de registros. | Proyecto | 3 | 3 | El motor se despliega bajo un perfil opcional, con límite de memoria medido sobre el consumo real y sin puerto publicado. La auditoría sigue funcionando con los otros destinos si no está levantado. | Operaciones
R-08 | Pérdida de notificaciones si el trabajador de tareas se reinicia. | Desarrollo | 2 | 2 | La notificación se guarda dentro de la transacción de negocio y solo después se encola: una caída del trabajador retrasa la entrega, no la pierde. | Backend
R-09 | Pérdida de datos por un fallo de la máquina o un borrado accidental. | Proyecto | 2 | 4 | Respaldo diario a las 03:00 en dos volcados separados, operativo y de auditoría, con ensayo de restauración verificado. | Operaciones
R-10 | Divergencia del esquema entre entornos o migración aplicada a medias. | Desarrollo | 2 | 3 | El esquema evoluciona solo mediante migraciones versionadas con una única cabeza; si la migración falla, el servicio no arranca. | Backend
R-11 | Incumplimiento de una obligación legal de conservación por purgar el registro antes de tiempo. | Externo | 2 | 4 | Los plazos de retención por plan se declaran en variables de entorno y se validan al arrancar; el plazo mínimo nunca baja de un día y la purga solo alcanza a las entradas vencidas de cada cliente. | Cumplimiento / Negocio
R-12 | Desincronización entre la interfaz web y la interfaz de programación, desarrolladas por personas distintas. | Proyecto | 3 | 2 | El contrato se genera a partir del propio código del backend, de modo que no puede quedar desactualizado. Los cambios que afectan al contrato se comunican de forma explícita. | Equipo de desarrollo
R-13 | Regresión introducida por un cambio en una de las garantías transversales. | Desarrollo | 3 | 3 | Batería automatizada de pruebas unitarias y de integración que cubre aislamiento, autorización, auditoría y retención, ejecutada en cada cambio. | Equipo de desarrollo
R-14 | Indisponibilidad de la única máquina virtual que sostiene todo el sistema. | Naturaleza | 2 | 4 | Las definiciones de despliegue están versionadas junto al código, de modo que el entorno puede reconstruirse en otra máquina a partir del repositorio y del último respaldo. | Operaciones
R-15 | Dependencia de un servicio externo de traducción fuera del control del equipo. | Externo | 3 | 1 | El fallo del servicio degrada únicamente la traducción de documentos; el resto del sistema no depende de él. | Backend

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto