## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentación | Arquitectura | Backend | Frontend | Operaciones | Jefatura de Proyecto
Levantamiento de requerimientos | C | C | C | I | R | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Planilla de Requerimientos | C | C | C | I | R
Planilla de Atributos de Calidad | R | C | C | C | A
Planilla de Escenarios de Calidad | R | C | I | C | A
Planilla de Patrones Arquitectónicos | R | C | I | C | A
Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) | R | C | C | C | A
Modelado de procesos de negocio TO-BE | C | C | C | I | R
Diccionario de Datos | C | R | I | I | A
Diseño del modelo de datos y migraciones | C | R | I | C | A
Aislamiento multi-cliente (TRV-01) | R | R | I | I | A
Control de acceso por plan comercial (TRV-02) | R | R | C | I | A
Control de acceso por rol y pertenencia | C | R | C | I | A
Auditoría de no repudio (TRV-07) | R | R | I | C | A
Retención escalonada por plan (TRV-08) | R | R | I | C | A
Notificaciones en tiempo real (WEB-20) | C | R | R | C | I
Desarrollo de la interfaz web | C | C | R | I | A
Desarrollo de la interfaz de programación | C | R | C | I | A
Pruebas unitarias y de integración | C | R | R | I | A
Configuración de despliegue y contenedores | C | C | I | R | A
Respaldo y ensayo de restauración | C | C | I | R | A
Validación de configuración de producción | C | C | I | R | A
Gestión de la matriz de riesgo | C | C | C | C | R
Gestión del control de cambios | C | C | C | C | R
Revisión y aprobación de entregables | C | C | C | C | R
Leyenda
R | Responsable: ejecuta el trabajo.
A | Auditor: revisa y aprueba el resultado.
C | Consultar: se le pide criterio antes de decidir.
I | Informar: se le comunica el resultado.
Nota: las columnas recogen los roles del equipo. Sustituir cada encabezado por el nombre del integrante que asume ese rol.