## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 14 días
Tareas | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
TRV-07 Auditoría de logs y trazabilidad | 14 | DIA 1: 4; DIA 2: 5; DIA 3: 5 | 14
TRV-08 Retención de logs escalonada por perfil | 14 | DIA 4: 4; DIA 5: 5; DIA 6: 5 | 14
TRV-09 Escalabilidad mediante contenedores y orquestación | 14 | DIA 7: 4; DIA 8: 5; DIA 9: 5 | 14
WEB-14 Ciclo de vida completo de incidencias | 16 | DIA 9: 4; DIA 10: 4; DIA 11: 3; DIA 12: 3; DIA 13: 1; DIA 14: 1 | 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 58 | 58 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 30 | 26 | 21 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | #REF!
Horas Reales de producto por realizar | 58 | 54 | 49 | 44 | 40 | 35 | 30 | 26 | 21 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1
| 58 | 58 | 55.1 | 52.2 | 49.3 | 46.4 | 43.5 | 40.6 | 37.7 | 34.8 | 31.9 | 29 | 26.1 | 23.2 | 20.3 | #REF!
Horas Estimadas de producto por realizar | 58 | 55.1 | 52.2 | 49.3 | 46.4 | 43.5 | 40.6 | 37.7 | 34.8 | 31.9 | 29 | 26.1 | 23.2 | 20.3