## Ejemplo1
Control del Sprint 4 de 14 días
Tareas | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
NEW-08 Autenticación multifactor (2FA) y SSO | 16 | DIA 1: 4; DIA 2: 6; DIA 3: 6 | 16
NEW-11 Panel de administración de planes comerciales y feature flags | 18 | DIA 4: 5; DIA 5: 6; DIA 6: 7 | 18
NEW-12 Integraciones salientes mediante webhooks | 16 | DIA 7: 5; DIA 8: 5; DIA 9: 6 | 16
NEW-14 Visor de auditoría en la interfaz | 18 | DIA 9: 4; DIA 10: 4; DIA 11: 4; DIA 12: 4; DIA 13: 1; DIA 14: 1 | 18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 68 | 68 | 64 | 58 | 52 | 47 | 41 | 34 | 29 | 24 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | #REF!
Horas Reales de producto por realizar | 68 | 64 | 58 | 52 | 47 | 41 | 34 | 29 | 24 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1
| 68 | 68 | 64.6 | 61.2 | 57.8 | 54.4 | 51 | 47.6 | 44.2 | 40.8 | 37.4 | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8 | #REF!
Horas Estimadas de producto por realizar | 68 | 64.6 | 61.2 | 57.8 | 54.4 | 51 | 47.6 | 44.2 | 40.8 | 37.4 | 34 | 30.6 | 27.2 | 23.8