Sprint Planning 1 - CoreStream

Proyecto APT: Mejoras de Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones - CoreStream | Equipo 1 | Cliente: Alloxentric

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Fecha de planning | Lunes 21 de septiembre de 2026 |
| Duracion del sprint | 2 semanas (21/09/2026 - 02/10/2026) |
| Scrum Master / Product Owner | Carlos Medina |
| Equipo | Jesus Johnson, Javier Soto, Benjamin Rosales, Carlos Medina |
| Ceremonia | Sprint Planning (reunion de kickoff del Equipo 1) |

1. Objetivo del sprint

- Establecer la base multi-tenant de CoreStream y la gestion de usuarios: aislar los datos de cada cliente mediante client_id (TRV-01)

- Habilitar la administracion de usuarios con roles y especialidad (WEB-03),

- Hacer efectivo el cierre de sesion con revocacion de tokens (WEB-04)

- Dejar operativo el centro de notificaciones in-app (WEB-16)

- El canal de tiempo real autenticado por JWT (WEB-20),

- Iniciar el control de acceso por perfil comercial (TRV-02).

2. Entradas del sprint

- Product Backlog priorizado por el Product Owner (Carlos Medina) tras el kickoff del Equipo 1.

- Documento de requerimientos asignados (TRV, WEB, NEW) con criterios de aceptacion.

- Capacidad del equipo: 4 integrantes, 10 dias habiles por integrante.

- Impedimento conocido de partida: practica profesional de Javier Soto los miercoles (dia sin avance en el proyecto).

3. Compromiso del sprint (Sprint Backlog)

| ID | Historia / Requerimiento | Puntos | Responsables | Criterios de aceptacion principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRV-01 | Arquitectura multi-tenancy y aislamiento de datos | 13 | Jesus Johnson (backend) | Columna client_id indexada y obligatoria en tablas de negocio; todo endpoint valida el client_id del token; sin consultas cross-tenant sin permiso explicito. |
| WEB-03 | Administracion de usuarios y roles | 8 | Javier Soto(backend) | El ADMIN crea, edita, activa/desactiva y asigna roles (ADMIN, GROUP_LEADER, DEVELOPER) y especialidad; un usuario inactivo no puede autenticarse ni asignarse a tickets. |
| WEB-04 | Cierre de sesion con revocacion de tokens | 5 | Javier Soto(Backend) | El refresh token revocado no permite obtener nuevos access tokens; POST /auth/refresh consulta la lista de revocacion. |
| WEB-16 | Centro de notificaciones in-app | 8 | Carlos Medina | Listado de notificaciones, conteo de no leidas de baja latencia y marcado atomico individual y masivo por usuario. |
| WEB-20 | Notificaciones en tiempo real via WebSocket | 8 | Carlos Medina / Jesus Johnson / Javier Soto | Conexion autenticada validando el JWT en el handshake; token invalido o expirado cierra la conexion con codigo especifico; deprecacion del endpoint inseguro /ws/notifications/{user_id}. |
| TRV-02 | Control de acceso por perfil comercial (feature gating) | 8 | Benjamin Rosales | Middleware que evalua el tier comercial; acceso sin permiso comercial retorna 403/402; el frontend consulta el perfil comercial durante la autenticacion. |
| TOTAL |  | 50 |  |  |

4. Plan de trabajo por semana

| Semana | Jesus Johnson | Javier Soto | Benjamin Rosales | Carlos Medina (PO/SM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 (21-25/09) | Modelo multi-tenant, client_id en tablas de negocio, modelos y migraciones, middleware de client_id. | Preparacion del entorno y revision del contrato de autenticacion existente (WEB-01); inicio del CRUD de usuarios (WEB-03). | Definicion de datos de prueba por cliente y scripts de carga multi-cliente. | Kickoff, priorizacion del backlog, revision del alcance y criterios de aceptacion de TRV-01. |
| Semana 2 (28/09-02/10) | Correccion del filtro de reportes por cliente; revision de WEB-16 y del handshake JWT de WEB-20. | Cierre del CRUD de usuarios, desactivacion de inactivos y de WEB-04 (commit 26/09); migracion del cliente WS al endpoint autenticado. | Ejecucion de la matriz de aislamiento (12 casos), reporte del hallazgo, implementacion y pruebas de TRV-02 (403/402), regresion de WEB-16/WEB-20. | Demos y validacion de criterios; aprobacion del paso a WEB-03; revision del estado del sprint. |

5. Riesgos y acuerdos

- La migracion de client_id (TRV-01) es dependencia critica: las pruebas de aislamiento y el contexto de sesion del frontend dependen de su despliegue en staging.

- Los miercoles Javier Soto tiene practica profesional; su carga se planifica en 4 dias habiles por semana.

- Los hallazgos de QA se reportan el mismo dia y se asignan a Backend para correccion dentro del sprint.

- Demo de cierre del sprint el viernes 02/10 en la Sprint Review.

6. Definition of Done (comun a todos los sprints)

- Codigo integrado en el repositorio y revisado por un par.

- Pruebas unitarias y de integracion pasando contra PostgreSQL 15 y Redis 7 reales.

- Despliegue verificado en staging.

- Criterios de aceptacion verificados por QA (Benjamin Rosales) y registrados en la matriz de pruebas.

- Contrato de API y documentacion asociada actualizados.

- Aceptacion explicita del Product Owner.