Sprint Planning 2 - CoreStream

Proyecto APT: Mejoras de Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones - CoreStream | Equipo 1 | Cliente: Alloxentric

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 |
| Fecha de planning | Lunes 5 de octubre de 2026 |
| Duracion del sprint | 2 semanas (05/10/2026 - 16/10/2026) |
| Scrum Master / Product Owner | Carlos Medina |
| Equipo | Jesus Johnson, Javier Soto, Benjamin Rosales, Carlos Medina |
| Checkpoint intermedio | Revision de mitad de sprint el lunes 12/10/2026 |

1. Objetivo del sprint

Completar el ciclo de vida integral de las incidencias con su trazabilidad (WEB-14), enlazar las notificaciones a los recursos que las originan (WEB-17) y levantar la auditoria de no repudio con retencion escalonada por perfil comercial (TRV-07 y TRV-08), avanzando el visor de auditoria en la interfaz.

2. Entradas del sprint

- Product Backlog actualizado tras la Sprint Review 1, con WEB-14 y WEB-17 priorizados por el PO para la semana del 12/10.

- Incremento del Sprint 1 como base estable (multi-tenancy, usuarios, notificaciones y WebSocket autenticados).

- Capacidad del equipo: 4 integrantes, 10 dias habiles, con practica profesional de Javier Soto los miercoles.

3. Compromiso del sprint (Sprint Backlog)

| ID | Historia / Requerimiento | Puntos | Responsables | Criterios de aceptacion principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-14 | Ciclo de vida completo de incidencias | 13 | Benjamin Rosales (QA) | Flujo completo: reporte, asignacion, toma, revision, resolucion, cierre, reapertura y comentarios; cada cambio de estado registrado con autor y fecha; incidencias CRITICAL/HIGH abiertas visibles para lideres. |
| WEB-17 | Enlace de notificaciones a recursos y filtrado por tipo | 5 | Benjamin Rosales (modelo Notification y filtro) | Exactamente uno de ticket_id/incident_id presente segun el tipo; listado con filtrado opcional por tipo de evento, incluidos INCIDENT_REPORTED e INCIDENT_ASSIGNED. |
| TRV-07 | Auditoria de logs y trazabilidad de no repudio | 13 | Javier Soto (visor), Jesus Johnson (backend y contrato) | Registro inmutable de quien, que, cuando, desde donde y con que resultado; timestamp ISO 8601; endpoint de consulta y exportacion acordado entre backend y frontend. |
| TRV-08 | Retencion de logs escalonada por perfil comercial | 8 | Javier Soto / Benjamin Rosales | Politica de retencion configurable por tier; exportacion de logs para clientes Enterprise validada. |
| TOTAL |  | 39 |  |  |

4. Plan de trabajo por semana

| Semana | Jesus Johnson | Javier Soto | Benjamin Rosales | Carlos Medina (PO/SM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 3 (05-09/10) | Diseno de los logs de auditoria (TRV-07) y acuerdo del contrato del endpoint de consulta/exportacion. | Base del visor de auditoria con tabla y filtros por usuario, recurso y fecha; espera del contrato de incidencias. | Casos de prueba del visor de auditoria; implementacion de WEB-17 (filtro por tipo, incident_id en Notification); cobertura del ciclo de vida de incidencias. | Cierre de WEB-16; revision del plan de cierre de octubre; priorizacion de WEB-14 y WEB-17. |
| Semana 4 (12-16/10) | Registro de cambios de estado con autor y fecha, y comentarios de incidencia en backend; correccion de transiciones invalidas. | Listado y detalle de incidencias con historial y comentarios; completado del visor con exportacion y retencion escalonada. | Ejecucion de historial y comentarios (10 casos, 1 hallazgo corregido); verificacion de la correccion; prueba de exportacion de logs. | Revision de mitad de sprint (12/10); confirmacion del alcance de octubre; validacion de TRV-08 y de los criterios de WEB-14. |

5. Riesgos y acuerdos

- WEB-14 exige coordinacion entre backend (transiciones e historial) y frontend (listado y detalle); el contrato se acordara al inicio de la semana 4.

- Mientras no se aplique el parche al modelo Notification, los eventos de incidencia se guardan como SYSTEM en el listado; el push si lleva el dato real (pendiente documentado de WEB-17).

- NEW-08 y NEW-11 siguen sin priorizar por el PO; no entran a este sprint.

- Checkpoint de mitad de sprint el 12/10 para confirmar el alcance de octubre (WEB-14, WEB-15, WEB-17, WEB-18, TRV-07/08/09, NEW-12/14).

6. Definition of Done (comun a todos los sprints)

- Codigo integrado en el repositorio y revisado por un par.

- Pruebas unitarias y de integracion pasando contra PostgreSQL 15 y Redis 7 reales.

- Despliegue verificado en staging.

- Criterios de aceptacion verificados por QA (Benjamin Rosales) y registrados en la matriz de pruebas.

- Contrato de API y documentacion asociada actualizados.

- Aceptacion explicita del Product Owner.