Sprint Review 1 - CoreStream

Proyecto APT: Mejoras de Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones - CoreStream | Equipo 1 | Cliente: Alloxentric

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 (21/09/2026 - 02/10/2026) |
| Fecha de la review | Viernes 2 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Carlos Medina (PO/SM), Jesus Johnson, Javier Soto, Benjamin Rosales |
| Incremento | Base multi-tenant + gestion de usuarios + notificaciones y tiempo real + feature gating |

1. Incremento presentado (demo)

- TRV-01: modelo multi-tenant con client_id indexado y obligatorio en las tablas de negocio, middleware que resuelve el client_id desde el token y filtra todas las consultas, y migraciones compatibles con el paquete mobile_api.

- WEB-03: CRUD de usuarios con asignacion de rol (ADMIN, GROUP_LEADER, DEVELOPER) y especialidad, formulario completo, desactivacion y bloqueo de acciones para usuarios inactivos.

- WEB-04: revocacion de refresh tokens en Redis y cierre de sesion efectivo (commit del sabado 26/09).

- WEB-16: listado de notificaciones, conteo de no leidas de baja latencia y marcado atomico de leidas individual y masivo, validado en staging.

- WEB-20: endpoint seguro /ws/mobile/notifications con validacion de JWT en el handshake, deshabilitacion del antiguo /ws/notifications/{user_id} y reconexion del cliente con token renovado.

- TRV-02: feature gating por tier comercial con respuestas 403/402 verificadas en staging.

2. Resultados frente al compromiso

| ID | Historia | Puntos | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TRV-01 | Multi-tenancy y aislamiento | 13 | Aceptado con ajustes | Matriz de aislamiento: 12 casos, 11 OK; hallazgo del filtro de reportes por cliente reportado, corregido y desplegado en staging. |
| WEB-03 | Administracion de usuarios | 8 | Aceptado | Demo del CRUD validada por el PO; aprobado el paso del modulo. |
| WEB-04 | Revocacion de tokens | 5 | Aceptado | Commit del 26/09; el refresh token revocado no emite nuevos access tokens. |
| WEB-16 | Centro de notificaciones | 8 | Aceptado | Prueba de atomicidad del marcado masivo acompanada por QA. |
| WEB-20 | WebSocket autenticado | 8 | Aceptado | Prueba de reconexion con token renovado; endpoint inseguro deshabilitado. |
| TRV-02 | Feature gating | 8 | Aceptado con ajustes | 8 casos OK y 1 fallo en el flag de reportes avanzados, reproducido, documentado y corregido; regresion de WEB-16/WEB-20 con 14 casos OK. |
| TOTAL | Compromiso cumplido | 50 | 50 de 50 puntos entregados | 2 hallazgos de QA detectados y corregidos dentro del sprint |

3. Hallazgos y feedback

- Hallazgo 1 (TRV-01): el filtro de reportes no restringia por cliente; corregido por Backend y desplegado en staging el 25/09.

- Hallazgo 2 (TRV-02): fallo en el flag de reportes avanzados; reproducido y documentado por QA, corregido por Backend junto con el ajuste del handshake de WEB-20 el 01/10.

- El PO valido la demo de TRV-01, WEB-03 y WEB-04 el 02/10 y actualizo el estado del sprint en el tablero.

- Las funciones WEB-01 (JWT con renovacion) y WEB-02 (perfil autenticado) se confirman como ya existentes en el backend; se verifican sus contratos sin re-trabajo.

4. Metricas del sprint

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 50 |
| Puntos entregados y aceptados | 50 (100%) |
| Hallazgos de QA | 2 (ambos corregidos en el sprint) |
| Regresion ejecutada | WEB-16 y WEB-20: 14 casos OK |
| Impedimentos levantados | Dependencias de migracion y despliegue de TRV-01; resueltas al cierre |

5. Decisiones para el proximo sprint

- El Sprint 2 se enfoca en incidencias y auditoria: WEB-14, WEB-17, TRV-07 y TRV-08.

- NEW-08 (2FA/SSO) y NEW-11 (panel de planes) quedan a la espera de priorizacion del PO.

- Se mantiene la practica de reporte y correccion de hallazgos dentro del mismo sprint.