## Sprint 1
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 74
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
TRV-01 | T1 | Diseñar y aplicar migración de columna client_id (indexada, obligatoria) en las tablas de negocio | 6
TRV-01 | T2 | Implementar validación de client_id en middleware/endpoints a partir del token de autenticación | 10
TRV-01 | T3 | Pruebas de aislamiento cross-tenant (acceso cruzado, permiso de administración de plataforma) | 8
WEB-01 | T4 | Implementar/verificar POST /auth/login con emisión de access token y refresh token | 4
WEB-01 | T5 | Implementar/verificar POST /auth/refresh y manejo de credenciales inválidas (401) | 4
WEB-02 | T6 | Implementar GET /auth/me retornando rol, especialidad y estado de actividad | 3
WEB-02 | T7 | Pruebas de casos de perfil (token inválido, usuario inactivo) | 3
WEB-03 | T8 | Implementar CRUD de usuarios (crear, editar, activar/desactivar) | 6
WEB-03 | T9 | Implementar asignación de roles (ADMIN, GROUP_LEADER, DEVELOPER) y especialidad | 6
TRV-02 | T10 | Implementar middleware de evaluación de tier comercial (feature gating) | 5
TRV-02 | T11 | Asociar módulos iniciales a banderas de característica (feature_flag) y respuestas 403/402 | 3
WEB-04 | T12 | Implementar POST /auth/logout con revocación del refresh token en la lista de revocados (con TTL) | 4
WEB-04 | T13 | Verificar la lista de revocación en POST /auth/refresh y pruebas (token revocado, expiración del TTL) | 4
Transversal | T14 | Cierre de sprint: demo y despliegue | 8

## Sprint 2
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 66
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
WEB-15 | T15 | Implementar endpoint GET /incidents/dashboard/stats con conteo de incidencias por severidad | 4
WEB-15 | T16 | Implementar conteo por estado y restricción de acceso por rol (ADMIN/GROUP_LEADER) | 5
WEB-15 | T17 | Pruebas de consistencia de las estadísticas ante cambios de estado y severidad | 5
WEB-18 | T18 | Implementar GET /tickets/my-workbench con tickets e incidencias activos ordenados por vencimiento | 4
WEB-18 | T19 | Implementar GET /users/{id}/stats (tickets activos, en progreso, bloqueados y completados en los últimos 7 días) | 5
WEB-18 | T20 | Pruebas de analítica (workbench vacío, acceso restringido por rol) | 5
WEB-16 | T21 | Implementar listado de notificaciones del usuario y endpoint de conteo de no leídas | 4
WEB-16 | T22 | Implementar marcado como leída individual y masivo (operación atómica por usuario) | 5
WEB-16 | T23 | Pruebas del centro de notificaciones (aislamiento por usuario, conteo y marcado) | 5
WEB-17 | T24 | Registrar ticket_id / incident_id de forma excluyente según el tipo de notificación (incluye INCIDENT_REPORTED e INCIDENT_ASSIGNED) | 4
WEB-17 | T25 | Implementar filtrado opcional por tipo en el listado y pruebas | 4
WEB-20 | T26 | Validar JWT en el handshake del WebSocket y cerrar la conexión con código específico ante token inválido o expirado | 5
WEB-20 | T27 | Deprecar el endpoint /ws/notifications/{user_id} y migrar el cliente web al endpoint seguro | 3
WEB-20 | T28 | Entrega de notificaciones en tiempo real y pruebas de integración del canal | 8

## Sprint 3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 58
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
TRV-07 | T29 | Generar registro de auditoría por evento (usuario y rol, verbo de API y recurso, timestamp ISO 8601, IP/User-Agent y resultado) | 4
TRV-07 | T30 | Derivar los registros a un motor especializado (ELK/CloudWatch), fuera de las tablas operativas | 5
TRV-07 | T31 | Garantizar inmutabilidad de los registros y pruebas (incluye acciones fallidas o denegadas) | 5
TRV-08 | T32 | Definir política de retención de logs configurable por tier comercial | 4
TRV-08 | T33 | Aplicar retención y profundidad de consulta de logs según el plan del cliente | 5
TRV-08 | T34 | Implementar exportación de logs en formato estándar (Enterprise) y pruebas de rechazo en planes sin permiso | 5
TRV-09 | T35 | Revisar los servicios para réplica horizontal (sin dependencia de estado local) | 4
TRV-09 | T36 | Definir despliegue con contenedores y orquestación, versionado junto al código | 5
TRV-09 | T37 | Pruebas de escalado y de recuperación ante la falla de una réplica | 5
WEB-14 | T38 | Implementar reporte y asignación de incidencias (severidad y categoría), toma y envío a revisión | 8
WEB-14 | T39 | Implementar resolución, cierre, reapertura, comentarios y registro de cambios de estado (autor y fecha) | 6
WEB-14 | T40 | Incluir incidencias CRITICAL/HIGH en la lista de atención de líderes y pruebas del ciclo de vida | 2

## Sprint 4
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Cuarto Sprint
Total Horas: |  | 68
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
NEW-08 | T41 | Implementar activación de 2FA (TOTP) y verificación del código en el inicio de sesión | 4
NEW-08 | T42 | Implementar inicio de sesión SSO (Google, Microsoft) respetando roles y multi-tenancy | 6
NEW-08 | T43 | Implementar 2FA obligatorio por política del cliente y pruebas (código inválido, cuenta SSO no registrada) | 6
NEW-11 | T44 | Implementar gestión del plan comercial de cada cliente en la consola interna | 5
NEW-11 | T45 | Implementar activación/desactivación de feature flags sin despliegue y consulta de uso de funcionalidades premium | 6
NEW-11 | T46 | Restringir la consola a superadministradores, registrar cambios en auditoría (TRV-07) y pruebas | 7
NEW-12 | T47 | Implementar configuración de webhooks por proyecto o tipo de evento | 5
NEW-12 | T48 | Implementar disparo de webhooks ante eventos clave con reintentos ante fallo de entrega | 5
NEW-12 | T49 | Garantizar payload sin datos de otros clientes y pruebas de entrega | 6
NEW-14 | T50 | Implementar visor de auditoría con filtros por usuario, recurso, tipo de acción y rango de fechas (respetando la retención del plan) | 8
NEW-14 | T51 | Implementar exportación de logs y registro de la exportación como evento de auditoría | 8
NEW-14 | T52 | Restringir acceso al visor (ADMIN/Auditor) y pruebas | 2