## Slide 1
Proyecto CoreStream AlloXentric
Plataforma de Inteligencia Operativa y Gestión de Proyectos de Software
Integrantes: Carlos Medina, Javier Soto, Jesús Johnson y Benjamín Rosales

## Slide 2
CoreStream & Su Impacto
¿En qué consiste el proyecto APT?
CoreStream es una plataforma web de inteligencia operativa diseñada para transformar la gestión tradicional de software mediante analítica en tiempo real, reducción de fricción y trazabilidad transparente del flujo de trabajo.
Justificación y Relevancia Laboral
Las herramientas tradicionales (Jira, Trello) son pasivas y crean "cajas negras" sobre los tiempos reales de desarrollo. CoreStream resuelve esto capturando telemetría activa:
Aporte de Valor: Pausa automática de tiempos ante bloqueos por dudas técnicas y auditoría de redirecciones ("pasamanos").
Beneficio Directo: Visibilidad de cuellos de botella para Product Owners y eliminación de interrupciones para desarrolladores.

## Slide 3
Áreas de Desempeño
El proyecto se vincula directamente a las siguientes tres áreas estructurales del plan de estudio:
Aplicación de Competencias Clave
Para llevar a cabo el proyecto APT se integran competencias complejas de la carrera:
•
Arquitectura e Ingeniería de Software: Diseño de sistemas escalables y desacoplados.
•
Gestión de Proyectos TI & Ágil: Implementación de metodologías guiadas por métricas reales.
•
Diseño UI/UX: Creación de interfaces de alta usabilidad con baja carga cognitiva.
•
Desarrollo Full-Stack: React, Node.js/Python y PostgreSQL.
•
Máquina de Estados Finitos: Control estricto de transiciones en el ciclo de vida del ticket.
•
Telemetría y Concurrencia: Captura de eventos en tiempo real e interacciones Drag & Drop.
Alineación con el Perfil de Egreso

## Slide 4
Especialización en Arquitectura de Software: Gusto por diseñar estructuras robustas y desacopladas (Frontend/Backend) capaces de escalar y soportar flujos concurrentes.
Ingeniería de Requerimientos: Inclinación hacia la traducción de problemas complejos del mundo real (cuellos de botella en equipos) en especificaciones funcionales precisas.
Desarrollo de Productos SaaS: Interés en crear soluciones digitales integrales de alto impacto que aporten valor directo a la toma de decisiones en empresas TI.
Reflejo de Intereses Profesionales

## Slide 5
Factibilidad Temporal
Acotado estrictamente a las 18 semanas del semestre académico, distribuidas en 3 fases del curso Capstone con entregables incrementales claros.
Recursos y Materiales
Uso de stack open-source comprobado (React, PostgreSQL, Node.js) y librerías especializadas (@dnd-kit), sin costo adicional ni dependencias propietarias.
Mitigación de Riesgos
En caso de retrasos en métricas avanzadas, se priorizará el motor de estados y tableros. Arquitectura modular aislada para prevenir fallas en cascada.
Factibilidad y Abordaje de Dificultades

## Slide 6
Objetivo General
Diseñar e implementar una plataforma web de inteligencia operativa llamada CoreStream, que optimice la gestión de proyectos de software mediante una arquitectura jerárquica granular, una consola de ejecución contextual con reducción de fricción colaborativa y un sistema de telemetría de rendimiento en tiempo real para la toma de decisiones.
Objetivos Específicos
•
Diseñar el sistema UX/UI y la arquitectura de interfaz (Side-Panel, Drag & Drop).
•
Desarrollar el módulo The Builder para estructurar Aplicaciones, Epics y Tickets visualmente.
•
Implementar el módulo The Workbench con la máquina de estados y consola Action Dock.
•
Construir el motor de captura de eventos y cálculo de métricas en tiempo real.
Objetivos del Proyecto APT

## Slide 7
Fase 1: Análisis y Diseño
(Semanas 1 - 4)
Fase 2: Desarrollo e Integración
(Semanas 5 - 16 / 4 Sprints)
Fase 3: Pruebas y Despliegue
(Semanas 17 - 18)
•
Modelo Entidad-Relación en PostgreSQL.
•
Definición de API RESTful.
•
UI Kit y Sistema de Diseño Semántico en Figma.
Sprint 1: BD & State Machine.
Sprint 2: Editor The Builder(Drag&Drop).
Sprint 3: The Workbench & Action Dock.
Sprint 4: Engine de Analytics & Heatmaps.
•
Pruebas unitarias con Jest para transiciones.
•
Pruebas de usabilidad UX/UI.
•
Despliegue de prototipo funcional en la nube.
Scrum + Kanban Adaptado
Metodología de Trabajo Disciplinar

## Slide 8
Competencia / Unidad | Actividad / Tarea | Recursos | Duración | Facilitadores / Obstáculos
Arquitectura de Software | Diseño Modelo de Datos y Máquina de Estados | Node.js, PostgreSQL | 2 Semanas | Facilitador: Especificación previa en Fase 1.
Diseño UI/UX | UI Kit & Prototipado "The Builder" | Figma, React, @dnd-kit | 4 Semanas | Obstáculo: Manejo de concurrencia Drag & Drop.
Desarrollo Full-Stack | Consola "The Workbench" & Action Dock | React, Express, Rest API | 4 Semanas | Facilitador: Uso de componentes reutilizables.
Ingeniería de Datos | Engine de Métricas e Historias Telemétricas | Python/Node, PostgreSQL | 3 Semanas | Obstáculo: Complejidad en cálculo de "Pasamanos".
Calidad y Pruebas | Validaciones PR, Pruebas y Despliegue | Jest, GitHub Actions, Vercel | 2 Semanas | Facilitador: Integración continua automatizada.
Plan de Trabajo Detallado

## Slide 9
Actividad / Hito | Fase 1 (S1-S4) | Fase 2 (S5-S12) | Fase 2 (S13-S16) | Fase 3 (S17-S18)
1. Modelo BD & Máquina Estados | S1 - S2 |  |  | 
2. UI Kit & Layout Base (Figma) | S3 - S4 |  |  | 
3. Módulo "The Builder" (Drag & Drop) |  | S5 - S8 |  | 
4. "The Workbench" & Action Dock |  | S9 - S12 |  | 
5. Dashboard Analytics & Heatmaps |  |  | S13 - S15 | 
6. Validaciones PR & Documentación |  |  | S16 | 
7. Pruebas, Despliegue e Informe Final |  |  |  | S17 - S18
Hito 1 (S4):
Hito 2 (S12):
Hito 3 (S18):
18 Semanas Académicas
Carta Gantt y Cronograma de Hitos

## Slide 10
Evidencias de Avance (Informe 1)
1. Documento de Arquitectura Técnica:
Modelado ER, contratos REST y diagrama de Máquina de Estados.
2. Módulo "The Builder" y "The Workbench" Funcional:
Código fuente funcional con editor Drag & Drop y Side-Panel.
Evidencias Finales (Informe 2)
1. Repositorio & Código Fuente Completo:
Backend REST, Frontend optimizado y migraciones de BD.
2. Dashboard Telemétrico & Plataforma Desplegada:
Demostración activa del cálculo de "Pasamanos" y tiempos de bloqueo.
Justificación:
Justificación:
Avance y Entrega Final
Evidencias y Justificación de Selección

## Slide 11
¿Preguntas o Comentarios?
Muchas gracias por su atención. La propuesta de CoreStream busca elevar los estándares de la gestión ágil de software mediante ingeniería orientada a datos.