## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas:
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU01 | T01 | Diseño de modelos de BD (App, Epic, Ticket, Subtarea) y relaciones jerárquicas | 6
HU01 | T02 | Creación de Endpoints CRUD RESTful API para la jerarquía del producto | 8
HU01 | T03 | Desarrollo de interfaz inicial de navegación 'The Builder' en Frontend (React/Vue) | 8
HU02 | T04 | Integración de librería Drag & Drop (@dnd-kit/react-beautiful-dnd) en los swimlanes | 8
HU02 | T05 | Implementación de endpoint PATCH /reorder para persistir posicionado de Epics y Tickets | 6
HU02 | T06 | Ajustes de UX/UI para animación de elevación al arrastrar (sombra 1.02x) | 4
HU03 | T07 | Maquetación del SidePanel deslizante lateral (Right-Side Slide-over 40% ancho) | 6
HU03 | T08 | Desarrollo del Encabezado Fijo (Sticky Header) con Breadcrumbs dinámicos y avatar | 4
HU03 | T09 | Integración de navegación por teclado y soporte de accesibilidad WCAG AA | 4
HU04 | T10 | Desarrollo de componente checklist de subtareas dinámico | 4
HU04 | T11 | Implementación de barra de progreso lineal sincronizada con las subtareas | 4
HU05 | T12 | Implementación de la barra inferior fija (Action Dock) con botón 'Completar' | 4
HU05 | T13 | Lógica de cierre de ticket, detención de temporizador y micro-animación de feedback | 4
HU06 | T14 | Desarrollo de flujo del botón 'Levantar Pregunta' con mini-chat de contexto | 6
HU06 | T15 | Implementación de Máquina de Estados (cambio a BLOCKED y pausa de cronómetro personal) | 8
HU06 | T16 | Estilizado visual en tablero (borde naranja parpadeante) y notificaciones al Admin | 5
HU07 | T17 | Desarrollo de Popover del botón 'Redireccionar' con buscador predictivo de usuarios | 6
HU07 | T18 | Validación de campo obligatorio 'Nota de Traspaso' (>10 caracteres) previa a confirmación | 4
HU07 | T19 | Lógica Backend para traspaso de ticket (cierre tiempo usuario A, inicio tiempo usuario B) | 8