## registro
Standup Participantes | Preguntas | Septiembre 2026 | [7 empty] | Octubre 2026
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
|  | lun 21/09 | mar 22/09 | mié 23/09 | jue 24/09 | vie 25/09 | lun 28/09 | mar 29/09 | mié 30/09 | jue 01/10 | vie 02/10 | lun 05/10 | mar 06/10 | mié 07/10 | jue 08/10 | vie 09/10 | lun 12/10 | mar 13/10 | mié 14/10 | jue 15/10 | vie 16/10 | lun 19/10 | mar 20/10 | mié 21/10 | jue 22/10
Carlos Medina (Product Owner / Admin) | ¿Qué completaste ayer? | Kickoff del proyecto y priorización inicial del backlog del Equipo 1. | Revisé el alcance y los criterios de aceptación de TRV-01. | Esperaba el cierre de la migración [TRV-01]. | Reprogramé la demo de TRV-01. | Aprobé el paso a WEB-03. | Revisé el avance de WEB-03. | Validé la demo de TRV-01, WEB-03 y WEB-04. | Cerré el listado y conteo de no leídas [WEB-16]. | Validé el marcado atómico de leídas [WEB-16]. | Implementé y validé WEB-20 con sus pruebas. | Prioricé WEB-14 y WEB-17 para la semana del 12. | Esperaba el cierre de WEB-20. | Confirmé el alcance de octubre. | Revisión de mitad de sprint. | Revisé la retención por plan [TRV-08]. | Validé TRV-08. | Confirmé prioridad de WEB-14 y WEB-15. | Revisé criterios de WEB-14. | Revisé alcance de WEB-15 y WEB-18. | Definí los indicadores del panel [WEB-15]. | Implementé y validé WEB-15. | Cerré NEW-12 con el commit del sábado 17/10. | Revisé el checklist de cierre. | Preparé la presentación de cierre.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Revisé con Jesús el alcance de TRV-01 y confirmé los criterios de aceptación del aislamiento multi-tenant. | Sin avance: espero el cierre de la migración para validar el aislamiento con datos reales. | Sin avance: revisé el tablero y reprogramé la demo de TRV-01 para la review del viernes. | Validé con Backend y QA el resultado de TRV-01 y aprobé el paso a WEB-03. | Sin avance: revisé el avance de WEB-03 y la lista de pendientes de la semana. | Validé la demo de TRV-01, WEB-03 y WEB-04 y actualicé el estado del sprint. | Cerré con el equipo el listado de notificaciones y el conteo de no leídas [WEB-16] y validé la experiencia en staging. | Validé el marcado de leídas individual y masivo de forma atómica [WEB-16] y aprobé sus criterios de aceptación. | Implementé y validé el endpoint seguro /ws/mobile/notifications con JWT en el handshake [WEB-20], con sus pruebas de canal. | Sin avance: revisé el plan de cierre de octubre y prioricé WEB-14 y WEB-17 para la semana del 12. | Sin avance: espero el cierre de WEB-20 para congelar el alcance de la semana. | Sin avance: confirmé el alcance de octubre (WEB-14, WEB-15, WEB-17, WEB-18, TRV-07/08/09, NEW-12/14). | Sin avance: sostuve la revisión de mitad de sprint; NEW-08 y NEW-11 siguen sin priorizar. | Sin avance: revisé la política de retención de logs por plan comercial [TRV-08]. | Validé la retención escalonada y la exportación de logs para Enterprise [TRV-08]. | Sin avance: revisé el estado del sprint y confirmé la prioridad de WEB-14 y WEB-15. | Sin avance: revisé los criterios de aceptación del ciclo de vida de incidencias [WEB-14]. | Sin avance: revisé el alcance de WEB-15 y WEB-18 para el cierre de octubre. | Sin avance: definí los indicadores del panel de estadísticas de incidencias [WEB-15]. | Implementé y validé el panel de estadísticas con conteos por severidad y estado [WEB-15]. | Cerré la configuración de webhooks salientes con reintentos y payload sin datos cross-tenant [NEW-12] (commit del sábado 17/10). | Sin avance: revisé el checklist de cierre de octubre y la documentación pendiente. | Sin avance: preparé la presentación de cierre y confirmé que NEW-08 y NEW-11 quedan pendientes de priorización. | Cerré el sprint revisando los 19 requerimientos: 15 entregados, WEB-01/WEB-02 ya existentes y NEW-08/NEW-11 pendientes de priorización.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Hoy al mediodía. | Mañana AM. | Viernes en la review. | Hoy al cierre. | Lunes en el standup. | Hoy al cierre. | Hoy al cierre. | Hoy al cierre. | Hoy al cierre. | Lunes AM. | Mañana AM. | Miércoles AM. | Jueves AM. | Viernes AM. | Lunes AM. | Martes AM. | Miércoles AM. | Jueves AM. | Viernes AM. | Hoy al cierre. | Hoy al mediodía. | Miércoles AM. | Jueves AM. | Hoy al cierre.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Dependencia: migración de TRV-01. | Dependencia: TRV-01 en curso. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Dependencia: WEB-20 en integración. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Jesús Johnson (Backend Developer) | ¿Qué completaste ayer? | Kickoff del Equipo 1 y lectura del documento de requerimientos (TRV, WEB, NEW). | Diseñé el modelo multi-tenant e incorporé client_id en las tablas de negocio [TRV-01]. | Actualicé modelos y migraciones con client_id [TRV-01]. | Implementé el middleware de client_id [TRV-01]. | Apoyé el contrato del CRUD y revisé las pruebas de TRV-01. | Documenté el contrato del CRUD de usuarios y esperaba el cierre de WEB-03. | Corregí el filtro de reportes por cliente [TRV-01]. | Revisé el endpoint de notificaciones [WEB-16]. | Acompañé la prueba de atomicidad [WEB-16]. | Revisé el handshake JWT del WebSocket [WEB-20]. | Ajusté el handshake JWT y deshabilité el endpoint inseguro [WEB-20]. | Apoyé la prueba de reconexión [WEB-20]. | Esperaba la priorización de NEW-08 y NEW-11. | Revisé el diseño de logs de auditoría [TRV-07]. | Acordé el contrato del endpoint de auditoría [TRV-07/08]. | Acompañé la prueba de exportación [TRV-08]. | Revisé el modelo Notification con QA [WEB-17]. | Apoyé las transiciones de estado [WEB-14]. | Implementé historial de estados y comentarios [WEB-14]. | Corregí las transiciones inválidas [WEB-14]. | Revisé la consistencia de los conteos [WEB-15]. | Contenericé los servicios y verifiqué la réplica horizontal [TRV-09]. | Ajusté límites de recursos y monitoreo [TRV-09]. | Revisé el hardening de contenedores [TRV-09].
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñé el modelo multi-tenant y agregué client_id indexado y obligatorio en las tablas de negocio [TRV-01]. | Actualicé los modelos y las migraciones para exportar client_id en todas las entidades [TRV-01], manteniendo compatible el paquete mobile_api. | Implementé el middleware que resuelve el client_id del token y filtra todas las consultas [TRV-01]. | Sin avance propio: apoyé a Javier con el contrato del CRUD de usuarios y revisé sus pruebas de aislamiento [TRV-01]. | Sin avance: documenté el contrato del CRUD de usuarios para QA y quedé a la espera del cierre de WEB-03. | Corregí el hallazgo del filtro de reportes por cliente y lo desplegué en staging [TRV-01]. | Sin avance: revisé el endpoint de notificaciones para el conteo de no leídas [WEB-16]. | Sin avance: acompañé la prueba de atomicidad del marcado masivo de notificaciones [WEB-16]. | Sin avance: revisé con el PO el handshake con JWT del WebSocket [WEB-20]. | Ajusté la validación del token en el handshake, deshabilité /ws/notifications/{user_id} y corregí el flag de reportes avanzados [WEB-20/TRV-02]. | Sin avance: apoyé la prueba de reconexión del cliente con token renovado [WEB-20]. | Sin avance: quedé a la espera de la priorización de NEW-08 y NEW-11. | Sin avance: revisé el diseño de los logs de auditoría para preparar el backend de TRV-07. | Sin avance: acordé con Javier el contrato del endpoint de consulta y exportación de auditoría [TRV-07/08]. | Sin avance: acompañé la prueba de exportación de logs del visor [TRV-08]. | Sin avance: revisé con QA el modelo Notification y el uso de incident_id [WEB-17]. | Sin avance: apoyé la definición de las transiciones de estado de la incidencia [WEB-14]. | Implementé el registro de cambios de estado con autor y fecha, y los comentarios de incidencia en backend [WEB-14]. | Sin avance: corregí el rechazo de transiciones inválidas reportado por QA [WEB-14]. | Sin avance: revisé con el PO la consistencia de los conteos del panel [WEB-15]. | Contenericé los servicios, versioné las definiciones de despliegue y verifiqué la réplica horizontal [TRV-09]. | Sin avance: ajusté límites de recursos y monitoreo según los resultados de carga [TRV-09]. | Sin avance: revisé el hardening de los contenedores para el cierre [TRV-09]. | Sin avance: acompañé la validación final del despliegue contenerizado [TRV-09].
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Hoy al cierre. | Hoy en la tarde. | Hoy al cierre. | Mañana AM. | Lunes AM. | Hoy en la tarde. | Miércoles AM. | Jueves AM. | Viernes AM. | Hoy al cierre. | Mañana AM. | Cuando se prioricen. | Jueves AM. | Viernes AM. | Lunes AM. | Martes AM. | Miércoles AM. | Jueves al cierre. | Hoy al cierre. | Lunes AM. | Hoy al cierre. | Mañana AM. | Jueves AM. | Hoy al cierre.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Dependencia: cierre de WEB-03 (Frontend). | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | NEW-08 y NEW-11 sin priorizar por el PO. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
Javier Soto (Backend Developer) | ¿Qué completaste ayer? | Kickoff del Equipo 1 y revisión de los contratos de autenticación ya existentes [WEB-01/WEB-02]. | Preparé el entorno y revisé el contrato de autenticación existente [WEB-01]. | Sin avance, esperaba el cierre de TRV-01. | Práctica profesional (miércoles), sin avance. | Implementé el CRUD de usuarios [WEB-03] y las pruebas de TRV-01. | Completé el formulario y la desactivación de usuarios [WEB-03]. | Cerré WEB-04 con el commit del sábado 26/09. | Esperaba el contrato de notificaciones [WEB-16]. | Práctica profesional (miércoles). | Esperaba la deprecación del endpoint inseguro [WEB-20]. | El cliente WS esperaba el despliegue de WEB-20. | Migré el cliente al endpoint autenticado [WEB-20]. | Esperaba el cierre de la regresión de QA. | Práctica profesional (miércoles). | Construí la base del visor de auditoría [TRV-07]. | Completé el visor con exportación [TRV-07/08]. | Esperaba el contrato de incidencias [WEB-14]. | Revisé estados y permisos del ciclo de vida. | Práctica profesional (miércoles). | Construí listado y detalle de incidencias [WEB-14]. | Esperaba el endpoint de estadísticas [WEB-15]. | Completé el visor de auditoría [NEW-14] (commit del domingo). | Corregí el filtro de fechas del visor [NEW-14]. | Práctica profesional (miércoles).
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Preparé el entorno local y revisé el contrato de autenticación ya existente [WEB-01]; no avanzo en pantallas hasta cerrar el contexto de sesión. | Sin avance en pantallas: el contexto de sesión depende del client_id que se está migrando [TRV-01]. | Práctica profesional (miércoles). No tuve avance en el proyecto. | Implementé el CRUD de usuarios con asignación de rol y especialidad [WEB-03] y agregué las pruebas de aislamiento por cliente [TRV-01]. | Completé el formulario de usuarios, la desactivación y el bloqueo de acciones para usuarios inactivos [WEB-03]. | Cerré la revocación de refresh tokens y el cierre de sesión efectivo [WEB-04] (commit del sábado 26/09). | Sin avance: quedé a la espera del contrato de notificaciones para montar el centro [WEB-16]. | Práctica profesional (miércoles). Sin avance en el proyecto. | Sin avance: espero la deprecación del endpoint inseguro para migrar el cliente [WEB-20]. | Sin avance: el cliente WS sigue apuntando al endpoint anterior hasta el despliegue. | Migré el cliente al endpoint autenticado y agregué reconexión con token renovado [WEB-20]. | Sin avance: espero el cierre de la regresión de QA para tomar el visor de auditoría. | Práctica profesional (miércoles). Sin avance en el proyecto. | Construí la base del visor de auditoría con tabla y filtros por usuario, recurso y fecha [TRV-07]. | Completé el visor con exportación de logs y retención escalonada por plan comercial [TRV-07/TRV-08]. | Sin avance: espero el contrato de incidencias para montar el listado y el detalle [WEB-14]. | Sin avance: revisé con QA los estados y permisos del ciclo de vida de la incidencia. | Práctica profesional (miércoles). Sin avance en el proyecto. | Construí el listado y el detalle de incidencias con historial y comentarios [WEB-14]. | Sin avance: espero el endpoint de estadísticas para el panel [WEB-15]. | Completé el visor de auditoría en la interfaz con filtros y exportación [NEW-14] (commit del domingo 18/10). | Sin avance: corregí el filtro de fechas del visor detectado en revisión [NEW-14]. | Práctica profesional (miércoles). Sin avance en el proyecto. | Sin avance: dejé el visor de auditoría listo para la demo final [NEW-14].
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | En 2 días hábiles. | Mañana AM. | Jueves AM, al retomar. | Hoy al cierre. | Hoy al cierre. | Hoy al mediodía. | Miércoles AM. | Jueves AM. | Viernes AM. | Lunes AM. | Hoy al cierre. | Miércoles AM. | Jueves AM. | Viernes al cierre. | Hoy al cierre. | Martes AM. | Miércoles AM. | Jueves AM. | Viernes al cierre. | Lunes AM. | Hoy al mediodía. | Hoy al cierre. | Jueves AM. | Hoy al cierre.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Dependencia: el aislamiento por client_id (TRV-01) define el contexto de sesión. | Dependencia: TRV-01 (Backend). | Práctica profesional (todo el día). | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Dependencia: contrato de WEB-16 (Backend/PO). | Práctica profesional (todo el día). | Dependencia: cierre de WEB-20 (PO/Backend). | Dependencia: despliegue de WEB-20. | Ninguno. | Dependencia: regresión de QA. | Práctica profesional (todo el día). | Ninguno. | Ninguno. | Dependencia: contrato de WEB-14. | Dependencia: contrato de WEB-14. | Práctica profesional (todo el día). | Ninguno. | Dependencia: endpoint de WEB-15. | Ninguno. | Ninguno. | Práctica profesional (todo el día). | Ninguno.
Benjamín Rosales (Backend Developer) | ¿Qué completaste ayer? | Kickoff del Equipo 1 y lectura de los criterios de aceptación del documento. | Definí los datos de prueba por cliente [TRV-01]. | Preparé los scripts de datos multi-cliente. | Esperaba el despliegue de TRV-01. | Ejecuté la matriz de aislamiento con 1 hallazgo [TRV-01]. | Reporté el hallazgo del filtro de reportes [TRV-01]. | Implementé el feature gating por tier [TRV-02]. | Documenté los casos de prueba de TRV-02. | Ejecuté TRV-02 con 1 fallo en el flag. | Documenté el fallo del flag [TRV-02]. | Esperaba la corrección del flag [TRV-02]. | Rearmé staging para la regresión. | Cerré TRV-02 y ejecuté la regresión de WEB-16/20. | Actualicé la matriz y el reporte de regresión. | Redacté los casos del visor de auditoría [TRV-07]. | Esperaba el build del visor [TRV-07]. | Implementé WEB-17 y validé el reporte de WEB-14. | Cubrí el ciclo de vida de la incidencia [WEB-14]. | Esperaba los endpoints de historial y comentarios. | Ejecuté historial y comentarios con 1 hallazgo [WEB-14]. | Verifiqué la corrección de WEB-14. | Preparé las pruebas de carga [TRV-09]. | Ejecuté las pruebas de carga [TRV-09]. | Preparé datos y casos del workbench [WEB-18].
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Acompañé el diseño multi-tenant para definir los datos de prueba por cliente; aún no ejecuto pruebas [TRV-01]. | Preparé los scripts de carga de datos multi-cliente; sin ejecución hasta el despliegue [TRV-01]. | Sin avance: espero el middleware de TRV-01 desplegado para ejecutar la matriz de aislamiento. | Ejecuté la matriz de aislamiento multi-tenant: 12 casos, 11 OK y 1 hallazgo en el filtro de reportes [TRV-01]. | Sin avance: redacté el reporte del hallazgo y lo asigné a Backend [TRV-01]. | Implementé el feature gating por tier comercial y las pruebas de respuesta 403/402 [TRV-02]. | Sin avance: documenté los casos de prueba de TRV-02 y esperé el despliegue para ejecutarlos. | Ejecuté TRV-02 en staging: 8 casos OK y 1 fallo en el flag de reportes avanzados. | Sin avance: reproduje el fallo del flag de reportes avanzados y lo documenté [TRV-02]. | Sin avance: quedé a la espera de la corrección del flag para cerrar TRV-02. | Sin avance: rearmé el entorno de staging para la regresión de notificaciones. | Verifiqué la corrección del flag y cerré TRV-02; ejecuté la regresión de WEB-16 y WEB-20: 14 casos OK. | Sin avance: actualicé la matriz de pruebas y el reporte de la regresión. | Sin avance: redacté los casos de prueba del visor de auditoría [TRV-07]. | Sin avance: espero el build del visor para ejecutar los casos de auditoría. | Implementé el filtro por tipo de evento y actualicé el modelo Notification con incident_id y tipos INCIDENT_* [WEB-17]; validé el reporte de incidencias [WEB-14]. | Cubrí el ciclo de vida de la incidencia con pruebas de asignación, revisión, resolución, cierre y reapertura [WEB-14]. | Sin avance: dejé pendiente el historial y los comentarios hasta el despliegue de backend [WEB-14]. | Ejecuté historial y comentarios de incidencia: 10 casos OK y 1 hallazgo en una transición inválida [WEB-14]. | Sin avance: verifiqué la corrección del hallazgo y actualicé la matriz [WEB-14]. | Sin avance: preparé los datos y las pruebas de carga para la réplica horizontal [TRV-09]. | Ejecuté las pruebas de carga con réplica horizontal: 500 usuarios concurrentes sin degradación [TRV-09]. | Sin avance: preparé los datos y los casos de prueba del workbench [WEB-18]. | Implementé el workbench con el orden por vencimiento y las métricas de equipo de los últimos 7 días [WEB-18]; documenté WEB-14 y WEB-17.
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | Cuando exista migración desplegada. | Mañana al mediodía. | Jueves AM. | Hoy en la tarde. | Lunes AM. | Hoy al cierre. | Miércoles AM. | Hoy en la tarde. | Viernes AM. | Lunes AM. | Mañana AM. | Hoy al cierre. | Jueves AM. | Viernes AM. | Lunes AM. | Hoy al cierre. | Hoy al cierre. | Jueves AM. | Hoy en la tarde. | Lunes AM. | Martes AM. | Hoy al cierre. | Jueves AM. | Hoy al cierre.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Dependencia: la migración de client_id no está en staging. | Dependencia: migración de TRV-01 en staging. | Dependencia: despliegue de TRV-01. | Ninguno. | Dependencia: corrección del filtro en Backend. | Ninguno. | Dependencia: despliegue de TRV-02. | Ninguno. | Dependencia: corrección del flag en Backend. | Dependencia: corrección de TRV-02 (Backend). | Dependencia: corrección de TRV-02 pendiente. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Dependencia: build del visor (Frontend). | Ninguno. | Ninguno. | Dependencia: endpoints de WEB-14. | Ninguno. | Ninguno. | Dependencia: despliegue de TRV-09. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.