## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Mejoras Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones — CoreStream (19 mejoras)
Integrantes: | Carlos Medina Varas, Jesús Johnson Rojas, Javier Soto Jaque, Benjamín Rosales Parra
Duración: | Semana 1 a Semana 18 del semestre — 03/08/2026 al 06/12/2026 (calendario oficial del capstone)
Fase Capstone |  | FASE 1 — Definición del Proyecto APT |  |  |  | FASE 2 — Desarrollo del Proyecto APT | [10 empty] | FASE 3 — Presentación del Proyecto APT
Tarea | Rol | S1 03-08 | S2 10-08 | S3 17-08 | S4 24-08 | S5 31-08 | S6 07-09 | S7 14-09 | S8 21-09 | S9 28-09 | S10 05-10 | S11 12-10 | S12 19-10 | S13 26-10 | S14 02-11 | S15 09-11 | S16 16-11 | S17 23-11 | S18 30-11
Fase de Análisis (Sem. 1-2)
Revisar documentación y código existente | Todos | Todos
Definir alcance de las 19 mejoras | Todos | Todos
Elaborar Acta de Constitución | JP |  | JP
Elaborar Informe ERS y Caso de Uso | Todos |  | Todos
Fase de Diseño (Sem. 3-4)
Diseñar modelo de aislamiento por cliente (R.01) | Jesús |  |  | Jesús
Diseñar middleware de control por plan (R.02) | Javier |  |  | Javier
Diseñar auditoría y retención de logs (R.03-04) | Jesús |  |  |  | Jesús
Diseñar 2FA, planes, webhooks y auditoría (R.16-19) | Javier |  |  |  | Javier
Diseñar plan de pruebas y verificación (R.05-15) | QA |  |  |  | QA
Entregar Fase 1 capstone: 6 documentos de planificación | JP |  |  |  | JP
Fase de Desarrollo — Construir y Corregir (Sem. 5-13)
R.01 Aislamiento de datos por cliente | Jesús |  |  |  |  | Jesús | Jesús
R.02 Control de acceso por plan | Javier |  |  |  |  | Javier | Javier
R.03 Auditoría de acciones | Jesús | [6 empty] | Jesús | Jesús
R.04 Retención y exportación de logs | Benjamín | [6 empty] | Benjamín
R.09 Corregir revocación de tokens | Carlos | [7 empty] | Carlos
R.13 Corregir enlace notificaciones-incidencias | Benjamín | [8 empty] | Benjamín
R.15 Corregir canal único de WebSocket | Javier | [8 empty] | Javier
R.16 Doble factor de autenticación (2FA) | Jesús / Javier | [9 empty] | Jesús / Javier | Jesús / Javier
R.17 Panel de administración de planes | Javier | [10 empty] | Javier | Javier
R.18 Integraciones salientes por webhooks | Benjamín | [11 empty] | Benjamín | Benjamín
R.19 Visor de auditoría en la interfaz | Carlos | [11 empty] | Carlos | Carlos
Fase de Desarrollo — Verificación en paralelo (Sem. 5-8)
R.05 Verificar despliegue por contenedores | QA |  |  |  |  | QA
R.06 Verificar autenticación JWT | QA |  |  |  |  | QA
R.08 Verificar administración de usuarios | QA | [5 empty] | QA
R.14 Verificar analítica agregada de trabajo | QA | [5 empty] | QA
R.10 Verificar ciclo de vida de incidencias | QA | [6 empty] | QA
R.11 Verificar panel de estadísticas | QA | [6 empty] | QA
R.12 Verificar centro de notificaciones | QA | [7 empty] | QA
R.07 Verificar consulta de perfil autenticado | QA | [7 empty] | QA
Fase de Pruebas y QA (Sem. 14-15)
Probar R.01 y R.02 (aislamiento y plan) | QA | [13 empty] | QA
Probar R.03, R.04, R.09 y R.13 | QA | [13 empty] | QA
Probar R.15 y R.16 (WebSocket y 2FA) | QA | [14 empty] | QA
Probar R.17, R.18 y R.19 | QA | [14 empty] | QA
Entregar Fase 2 capstone: mejoras desarrolladas y probadas | JP | [14 empty] | JP
Fase de Implementación y Cierre (Sem. 16-17)
Integrar las 19 mejoras al ambiente final | Jesús / Javier | [15 empty] | Jesús / Javier
Documentar cambios técnicos de las 19 mejoras | Todos | [15 empty] | Todos | Todos
Presentación a la Comisión (Sem. 18)
Preparar presentación final del proyecto | Todos | [17 empty] | Todos
Presentar el proyecto a la comisión evaluadora | Todos | [17 empty] | Todos