## Requerimientos
R-N° | Nombre del Requerimiento | Tipo (Funcional / No Funcional) | Tipo de Trabajo | Actores Relacionados | Descripción corta | Estado
R.01 | Aislamiento de datos por cliente (multi-tenancy) | Funcional | Construir | Sistema / Backend | Mostrar solo los datos de la empresa (cliente) del usuario que entró. | Pendiente
R.02 | Control de acceso según el plan contratado (feature gating) | Funcional | Construir | Administrador, Sistema | Revisar el plan del cliente antes de dejar usar una función paga. | Pendiente
R.03 | Registrar auditoría de acciones | Funcional | Construir | Administrador, Sistema | Guardar quién, qué y cuándo se hizo una acción importante. | Pendiente
R.04 | Retener y exportar logs según el plan | Funcional | Construir | Administrador | Guardar los registros de auditoría el tiempo que indique el plan y permitir exportarlos. Depende de R.02 y R.03. | Pendiente
R.05 | Verificar despliegue por contenedores | No Funcional | Verificar | Equipo DevOps | Confirmar si los servicios se pueden replicar mediante contenedores. | Por verificar
R.06 | Verificar autenticación JWT con renovación | Funcional | Verificar | Sistema, Usuario | Confirmar que el login entrega access token y refresh token válidos. | Por verificar
R.07 | Verificar consulta del perfil autenticado | Funcional | Verificar | Sistema, Usuario | Confirmar que se puede ver el perfil, rol y estado del usuario que inició sesión. | Por verificar
R.08 | Verificar administración de usuarios y roles | Funcional | Verificar | Administrador | Confirmar que crear, editar, activar/desactivar y asignar roles funciona bien. | Por verificar
R.09 | Corregir cierre de sesión (revocar tokens) | Funcional | Corregir | Administrador, Líder, Developer | Al cerrar sesión, el token debe quedar anulado y no debe servir para renovar el acceso. | Pendiente (parcial)
R.10 | Verificar ciclo de vida de incidencias | Funcional | Verificar | Developer, Líder | Confirmar el flujo completo: reporte, asignación, revisión, cierre y reapertura. | Por verificar
R.11 | Verificar panel de estadísticas de incidencias | Funcional | Verificar | Administrador, Líder | Confirmar que los conteos por severidad y estado son correctos. | Por verificar
R.12 | Verificar centro de notificaciones in-app | Funcional | Verificar | Todos los usuarios | Confirmar que se pueden ver, contar y marcar como leídas las notificaciones. | Por verificar
R.13 | Corregir enlace de notificaciones a incidencias | Funcional | Corregir | Administrador, Líder, Developer | Cada notificación de una incidencia debe guardar el dato real de esa incidencia. | Pendiente (parcial)
R.14 | Verificar analítica agregada de trabajo | Funcional | Verificar | Developer, Líder | Confirmar que el workbench y las estadísticas de equipo muestran datos correctos. | Por verificar
R.15 | Asegurar un único canal de notificaciones en vivo | Funcional | Corregir | Todos los usuarios | Validar el token en el WebSocket y quitar el canal antiguo sin validación. | Pendiente (parcial)
R.16 | Agregar doble factor de autenticación (2FA/SSO) | Funcional | Construir | Todos los usuarios | Pedir un segundo código o permitir inicio de sesión con Google/Microsoft. | Pendiente
R.17 | Panel de administración de planes y feature flags | Funcional | Construir | Superadministrador Alloxentric | Consola interna para cambiar el plan o activar funciones de un cliente sin desplegar código. | Pendiente
R.18 | Integraciones salientes por webhooks | Funcional | Construir | Administrador | Enviar avisos automáticos a Slack, GitHub o Jira ante eventos clave. | Pendiente (deseable)
R.19 | Visor de auditoría en la interfaz | Funcional | Construir | Administrador, Auditor | Ver y exportar los registros de auditoría desde la interfaz web. | Pendiente (deseable)