## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 74
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
TRV-01 | T1 | Diseñar y aplicar migración de columna client_id (indexada, obligatoria) en las tablas de negocio | 6
TRV-01 | T2 | Implementar validación de client_id en middleware/endpoints a partir del token de autenticación | 10
TRV-01 | T3 | Pruebas de aislamiento cross-tenant (acceso cruzado, permiso de administración de plataforma) | 8
WEB-01 | T4 | Implementar/verificar POST /auth/login con emisión de access token y refresh token | 4
WEB-01 | T5 | Implementar/verificar POST /auth/refresh y manejo de credenciales inválidas (401) | 4
WEB-02 | T6 | Implementar GET /auth/me retornando rol, especialidad y estado de actividad | 3
WEB-02 | T7 | Pruebas de casos de perfil (token inválido, usuario inactivo) | 3
WEB-03 | T8 | Implementar CRUD de usuarios (crear, editar, activar/desactivar) | 6
WEB-03 | T9 | Implementar asignación de roles (ADMIN, GROUP_LEADER, DEVELOPER) y especialidad | 6
TRV-02 (Inicio) | T10 | Implementar middleware de evaluación de tier comercial (feature gating) | 5
TRV-02 (Inicio) | T11 | Asociar módulos iniciales a banderas de característica (feature_flag) y respuestas 403/402 | 3
Transversal | T12 | Pruebas de integración y QA de las historias del sprint | 8
Transversal | T13 | Cierre de sprint: demo y despliegue | 8