## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Equipo de desarrollo | 11-08-2026 | C | Alta | Alta | La interfaz quedaba en blanco en producción por violaciones de la política de seguridad de contenido, y el inicio de sesión apuntaba a una ruta sin prefijo. | R.1, R.33 | CU-01 | Construcción | Alto | Aceptado
SC-02 | Equipo de desarrollo | 11-08-2026 | C | Media | Media | La precompilación de los ficheros de idioma era incompatible con el empaquetado; se sustituye por un compilador de mensajes propio. | R.34 | — | Construcción | Medio | Aceptado
SC-03 | Soporte / usuarios | 12-08-2026 | C | Alta | Alta | El enlace de invitación llevaba al inicio de sesión en lugar de a la pantalla de aceptación, impidiendo completar el alta. | R.5 | CU-02 | Construcción | Alto | Aceptado
SC-04 | Usuarios (TEAM_LEADER) | 17-08-2026 | C | Alta | Alta | El rol TEAM_LEADER no podía acceder a Reuniones, Incidentes ni Analítica, ni crear tickets en su banco de trabajo. | R.28 | CU-04, CU-07 | Construcción | Alto | Aceptado
SC-05 | Usuarios | 17-08-2026 | C | Baja | Media | Las descargas de documentos usaban el identificador interno como nombre de fichero en lugar del nombre original. | R.16 | CU-06 | Construcción | Bajo | Aceptado
SC-06 | Usuarios | 24-08-2026 | C | Media | Media | Una cabecera duplicada tapaba el panel del ticket y el ticket desaparecía del tablero tras editarlo. | R.8 | CU-04 | Construcción | Medio | Aceptado
SC-07 | Arquitectura | 15-09-2026 | C | Alta | Alta | Incompatibilidad del almacenamiento en caché de sentencias preparadas con el agrupador de conexiones del proveedor de base de datos. | R.36 | — | Construcción | Alto | Aceptado
SC-08 | Negocio / Arquitectura | 21-09-2026 | SC | Alta | Alta | Incorporar aislamiento multi-cliente: entidad de cliente, columna de cliente en toda tabla de negocio y filtro automático en cada consulta. | R.24 | — | Diseño y construcción | Alto | Aceptado
SC-09 | Negocio | 28-09-2026 | SC | Alta | Alta | Restringir el acceso a los módulos según el plan comercial contratado, devolviendo un error específico cuando no está incluido. | R.25 | — | Diseño y construcción | Alto | Aceptado
SC-10 | Seguridad | 26-09-2026 | C | Alta | Alta | El cierre de sesión fallaba con el testigo de acceso vencido y el de refresco podía reutilizarse de forma concurrente; se consume de forma atómica. | R.3, R.29 | CU-01 | Construcción | Alto | Aceptado
SC-11 | Negocio | 24-09-2026 | SC | Media | Alta | Permitir desactivar y reactivar usuarios, impidiendo dejar la organización sin ningún administrador y rechazando los testigos de usuarios desactivados. | R.4, R.28 | CU-02 | Construcción | Medio | Aceptado
SC-12 | Negocio | 01-10-2026 | SC | Alta | Alta | Entregar las notificaciones en tiempo real por canal WebSocket autenticado, sin exponer el identificador del usuario en la dirección. | R.20 | CU-14 | Construcción | Alto | Aceptado
SC-13 | Cumplimiento | 08-10-2026 | SC | Alta | Alta | Registrar de forma inmutable todo evento auditable fuera de las tablas operativas y derivarlo a un motor de registros especializado. | R.26 | CU-11, CU-13 | Diseño y construcción | Alto | Aceptado
SC-14 | Negocio | 08-10-2026 | SC | Alta | Alta | Escalonar la retención del registro de auditoría según el plan comercial del cliente, con purga diaria automática. | R.27 | CU-15 | Diseño y construcción | Alto | Aceptado
SC-15 | Arquitectura | 08-10-2026 | C | Media | Alta | Se descarta crear un rol de auditor y la consulta del registro se asigna al rol de administrador; los plazos de retención pasan a variables de entorno. | R.27, R.28 | CU-11 | Construcción | Medio | Aceptado