## Matriz EDT y Presupuesto — Mejo
Fase / Actividad | Días | Carlos (JP) | Jesús (BK) | Javier (BK) | Benjamín (QA) | Total Horas
FASE 1: ANÁLISIS Y DEFINICIÓN (Sem. 1-2: 03/08 - 16/08/2026)
Revisar documentación y código existente de CoreStream | 5 | 10 | 20 | 20 | 10 | 60
Definir el alcance final de las 19 mejoras | 3 | 15 | 8 | 8 | 5 | 36 | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE 1: ANÁLISIS Y DEFINICIÓN (Sem. 1-2: 03/08 - 16/08/2026)
Elaborar Acta de Constitución del proyecto | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | JP | Jefe de Proyecto | Carlos Medina | 22000 | 946000
Elaborar Informe ERS y Documento de Caso de Uso | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | BK | Backend | Jesus Johnson | 11000 | 374000
SUBTOTAL FASE 1 | 13 | 43 | 34 | 34 | 21 | 132 | BK | Backend | Javier Soto | 11000 | 374000
FASE 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN (Sem. 3-4: 17/08 - 30/08/2026) | [6 empty] | QA | Calidad | Benjamin Rosales | 11000 | 231000
Diseñar el middleware de control por plan (R.02) | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 20
Diseñar esquema de auditoría y retención de logs (R.03 y R.04) | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 20 | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN (Sem. 3-4: 17/08 - 30/08/2026)
Diseñar 2FA/SSO panel de planes webhooks y visor (R.16-R.19) | 4 | 2 | 18 | 6 | 0 | 26 | JP | Jefe de Proyecto | Carlos Medina | 22000 | 286000
Diseñar plan de pruebas y verificación (R.05 a R.15) | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | BK | Backend | Jesus Johnson | 11000 | 198000
Entregar Fase 1 capstone: Acta ERS Caso de Uso EDT y Gantt | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | BK | Backend | Javier Soto | 11000 | 462000
SUBTOTAL FASE 2 | 15 | 13 | 18 | 42 | 18 | 91 | QA | Calidad | Benjamin Rosales | 11000 | 198000
FASE 3: DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN (Sem. 5-13: 31/08 - 01/11/2026)
Construir R.01 — Aislamiento de datos por cliente | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE 3: DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN (Sem. 5-13: 31/08 - 01/11/2026)
Construir R.02 — Control de acceso por plan | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | JP | Jefe de Proyecto | Carlos Medina | 22000 | 1584000
Construir R.03 — Auditoría de acciones | 8 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | BK | Backend | Jesus Johnson | 11000 | 2244000
Construir R.04 — Retención y exportación de logs | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | BK | Backend | Javier Soto | 11000 | 1980000
Corregir R.09 — Revocación de tokens al cerrar sesión | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | QA | Calidad | Benjamin Rosales | 11000 | 1056000
Corregir R.13 — Enlace de notificaciones con incidencias | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
Corregir R.15 — Único canal seguro de WebSocket | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
Construir R.16 — Doble factor de autenticación (2FA/SSO) | 8 | 0 | 24 | 24 | 0 | 48 | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE 4: PRUEBAS Y QA (Sem. 14-15: 02/11 - 15/11/2026)
Construir R.17 — Panel de administración de planes | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | JP | Jefe de Proyecto | Carlos Medina | 22000 | 88000
Construir R.18 — Integraciones salientes por webhooks | 5 | 18 | 12 | 0 | 0 | 30 | BK | Backend | Jesus Johnson | 11000 | 0
Construir R.19 — Visor de auditoría en la interfaz | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 30 | BK | Backend | Javier Soto | 11000 | 0
Verificar R.05 — Despliegue por contenedores | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | QA | Calidad | Benjamin Rosales | 11000 | 990000
Verificar R.06 — Autenticación JWT con renovación | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 16
Verificar R.07 — Consulta de perfil autenticado | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10
Verificar R.08 — Administración de usuarios y roles | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | 26
Verificar R.10 — Ciclo de vida de incidencias | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE 5: IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE (Sem. 16-17: 16/11 - 29/11/2026)
Verificar R.11 — Panel de estadísticas de incidencias | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | JP | Jefe de Proyecto | Carlos Medina | 22000 | 220000
Verificar R.12 — Centro de notificaciones in-app | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | BK | Backend | Jesus Johnson | 11000 | 264000
Verificar R.14 — Analítica agregada de trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | BK | Backend | Javier Soto | 11000 | 264000
SUBTOTAL FASE 3 | 85 | 72 | 204 | 180 | 96 | 552 | QA | Calidad | Benjamin Rosales | 11000 | 66000
FASE 4: PRUEBAS Y QA (Sem. 14-15: 02/11 - 15/11/2026)
Probar R.01 y R.02 — Aislamiento y control por plan | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
Probar R.03 y R.04 — Auditoría y retención de logs | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | FASE 6: PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN (Sem. 18: 30/11 - 06/12/2026)
Probar R.09 y R.13 — Cierre sesión y notificaciones | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | JP | Jefe de Proyecto | Carlos Medina | 22000 | 352000
Probar R.15 y R.16 — WebSocket y 2FA | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | BK | Backend | Jesus Johnson | 11000 | 110000
Probar R.17 R.18 y R.19 — Planes webhooks y visor | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | BK | Backend | Javier Soto | 11000 | 110000
Entregar Fase 2 capstone: mejoras desarrolladas y probadas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | QA | Calidad | Benjamin Rosales | 11000 | 132000
SUBTOTAL FASE 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 90 | 94
FASE 5: IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE (Sem. 16-17: 16/11 - 29/11/2026) | [6 empty] | SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HH | TOTAL
Integrar las 19 mejoras al ambiente final de pruebas | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | JP | Jefe de Proyecto | Carlos Medina | 22000 | 3476000
Documentar los cambios técnicos de las 19 mejoras | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 32 | BK | Backend | Jesus Johnson | 11000 | 3190000
SUBTOTAL FASE 5 | 8 | 10 | 24 | 24 | 6 | 64 | BK | Backend | Javier Soto | 11000 | 3190000
FASE 6: PRESENTACIÓN A LA COMISIÓN (Sem. 18: 30/11 - 06/12/2026) | [6 empty] | QA | Calidad | Benjamin Rosales | 11000 | 2673000
Preparar la presentación final del proyecto | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 24
Presentar el proyecto a la comisión evaluadora | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
SUBTOTAL FASE 6 | 4 | 16 | 10 | 10 | 12 | 48
TOTAL GENERAL PROYECTO | 141 | 158 | 290 | 290 | 243 | 981