## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Carlos Medina (Product Owner / Admin) | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Kickoff y definición del Sprint Backlog en CoreStream.; Semana 1 día 2: Revisión de arquitectura de BD completada.; Semana 1 día 3: Roles de usuario especificados.; Semana 1 día 4: Revisión de contratos de API REST realizada.; Semana 1 día 5: Pruebas de maquetación del SidePanel realizadas.; Semana 1 día 1: Atención a preguntas levantadas en el Action Dock.; Semana 1 día 2: Lógica de Redireccionar revisada.; Semana 1 día 3: Validación de Pull Requests verificada en la UI.; Semana 1 día 4: Pruebas de cambio de estado completadas.; Semana 1 día 5: Entorno de despliegue configurado.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Revisar arquitectura de BD propuesta para jerarquía App > Epic > Ticket.; Semana 1 día 2: Definir los permisos de usuario y roles iniciales para Onboarding.; Semana 1 día 3: Supervisar avance del 'The Builder' y contratos de API REST.; Semana 1 día 4: Validar los flujos UX del SidePanel lateral y Action Dock.; Semana 1 día 5: Resolver dudas pendientes sobre los estados del ticket.; Semana 1 día 1: Revisar lógica del botón 'Redireccionar' y notas de traspaso.; Semana 1 día 2: Validar integración de validación del enlace PR de GitHub.; Semana 1 día 3: Supervisar pruebas de la Máquina de Estados (BLOCKED / IN_PROGRESS).; Semana 1 día 4: Preparar entorno para el despliegue final del proyecto.; Semana 1 día 5: Subir frontend a Vercel y verificar tokens JWT.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: Hoy al final del día.; Semana 1 día 2: Hoy en la tarde.; Semana 1 día 3: Mañana AM.; Semana 1 día 4: Hoy al cierre.; Semana 1 día 5: Hoy.; Semana 1 día 1: Hoy tarde.; Semana 1 día 2: Mañana.; Semana 1 día 3: Hoy.; Semana 1 día 4: Mañana AM.; Semana 1 día 5: Hoy al cierre.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: Ninguno.; Semana 1 día 2: Sin bloqueos.; Semana 1 día 3: Ninguno.; Semana 1 día 4: Esperando maquetación UI.; Semana 1 día 5: Dudas sobre el tiempo de bloqueo.; Semana 1 día 1: Ninguno.; Semana 1 día 2: Sin bloqueos.; Semana 1 día 3: Ninguno.; Semana 1 día 4: Sin impedimentos.; Semana 1 día 5: Ninguno.
Jesús Johnson (Backend Developer) | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Configuración inicial del repositorio backend.; Semana 1 día 2: Modelo de Base de Datos completado (T01).; Semana 1 día 3: Endpoints CRUD RESTful API completados (T02).; Semana 1 día 4: Endpoint PATCH /reorder finalizado (T05).; Semana 1 día 5: Aclarada duda del timer con Carlos Medina.; Semana 1 día 1: Máquina de Estados y pausa de cronómetro personal finalizada (T15).; Semana 1 día 2: Endpoint de Redirección y transferencia completado (T19).; Semana 1 día 3: Validación de Pull Request en servidor lista.; Semana 1 día 4: Pruebas de integración Backend-Frontend completadas.; Semana 1 día 5: Scripts de migración listos.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Diseño de modelos de BD (App, Epic, Ticket, Subtarea) [T01].; Semana 1 día 2: Creación de Endpoints CRUD RESTful API para la jerarquía del producto [T02].; Semana 1 día 3: Implementar endpoint PATCH /reorder para Drag & Drop [T05].; Semana 1 día 4: Diseño de la Máquina de Estados para congelar cronómetro en preguntas [T15].; Semana 1 día 5: Implementar cambio a estado BLOCKED y registro de eventos [T15].; Semana 1 día 1: Lógica Backend para el traspaso de ticket ('Redireccionar') [T19].; Semana 1 día 2: Implementar validación de enlace PR antes de completar ticket.; Semana 1 día 3: Pruebas de integración con los endpoints del Frontend.; Semana 1 día 4: Preparar scripts de migración y variables de entorno.; Semana 1 día 5: Subir backend a producción y base de datos a Supabase.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 día 1: Día 2.; Semana 1 día 2: Día 3.; Semana 1 día 3: Día 4.; Semana 1 día 4: Día 5.; Semana 1 día 5: Día 6.; Semana 1 día 1: Día 7.; Semana 1 día 2: Día 8.; Semana 1 día 3: Día 9.; Semana 1 día 4: Hoy.; Semana 1 día 5: Hoy al cierre.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 día 1: Ninguno.; Semana 1 día 2: Ninguno.; Semana 1 día 3: Ninguno.; Semana 1 día 4: Duda sobre timer.; Semana 1 día 5: Sin impedimentos.; Semana 1 día 1: Ninguno.; Semana 1 día 2: Ninguno.; Semana 1 día 3: Ninguno.; Semana 1 día 4: Ninguno.; Semana 1 día 5: Ninguno.
Javier Soto (Frontend Developer) | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 día 1: Revisión de diseños UI/UX del documento de CoreStream.; Semana 1 día 2: Avanzado el componente principal 'The Builder' (T03).; Semana 1 día 3: Librería Drag & Drop integrando swimlanes de Epics (T04).; Semana 1 día 4: Animación de elevación terminada (T06).; Semana 1 día 5: SidePanel maquetado (T07).; Semana 1 día 1: Sticky Header finalizado (T08).; Semana 1 día 2: Checklist y barra de progreso lineal completados.; Semana 1 día 3: Action Dock completada con estilos semánticos.; Semana 1 día 4: Popover de Redirección con nota obligatoria listo.; Semana 1 día 5: Componentes de Frontend maquetados y conectados.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 día 1: Desarrollo de interfaz inicial 'The Builder' en React [T03].; Semana 1 día 2: Finalizar vista 'The Builder' e integrar librería Drag & Drop [T04].; Semana 1 día 3: Ajustes de UX/UI para animación de elevación al arrastrar [T06].; Semana 1 día 4: Maquetación del SidePanel deslizante lateral [T07].; Semana 1 día 5: Desarrollo del Sticky Header con Breadcrumbs dinámicos [T08].; Semana 1 día 1: Desarrollo de checklist de subtareas y barra de progreso [T10, T11].; Semana 1 día 2: Maquetar Action Dock fija con botones Completar, Pregunta y Redireccionar.; Semana 1 día 3: Integrar Popover de Redireccionar con buscador predictivo.; Semana 1 día 4: Conexión final con endpoints de Backend.; Semana 1 día 5: Preparar documentación del sistema y componentes Frontend.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 2. | Día 3. | Día 4. | Día 5. | Día 6. | Día 7. | Día 8. | Día 9. | Día 10. | Hoy en la tarde.
Benjamin Rosales (QA / Testing) | ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ajuste de estilos CSS. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.
| ¿Qué completaste ayer? | Lectura de casos de uso del documento CoreStream. | Matriz de pruebas inicial creada. | Casos de prueba para Drag & Drop redactados. | Bug resuelto en Backend. | Reordenamiento validado. | SidePanel validado. | Checklist y barra de progreso aprobados. | Pruebas de cronómetro finalizadas. | Flujo de Redireccionar validado. | Pruebas de regresión completadas.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseño de matriz de pruebas para jerarquía App > Epic > Ticket. | Redacción de casos de prueba para el flujo Drag & Drop de Epics. | Pruebas manuales a endpoints CRUD de la jerarquía. | Pruebas de la animación y reordenamiento de tickets en Frontend. | Pruebas de apertura y responsiveness del SidePanel lateral. | Pruebas del checklist dinámico y avance de barra de progreso. | Ejecución de pruebas sobre Máquina de Estados (Levantar Pregunta). | Pruebas del flujo de Redireccionar y obligatoriedad de nota de traspaso. | Pruebas de integración del enlace PR obligatorio. | Preparar documentación de QA, casos de uso y reporte final del Sprint.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Día 2. | Día 3. | Día 4. | Día 5. | Día 6. | Día 7. | Día 8. | Día 9. | Día 10. | Hoy en la tarde.
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno. | Ninguno. | Bug menor en DELETE. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno. | Ninguno.