## Ejemplo1
Control del Sprint 2 de 14 días
Tareas | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
WEB-15 Panel de estadísticas de incidencias | 14 | DIA 1: 4; DIA 2: 5; DIA 3: 5 | 14
WEB-18 Analítica agregada de trabajo | 14 | DIA 4: 4; DIA 5: 5; DIA 6: 5 | 14
WEB-16 Centro de notificaciones in-app | 14 | DIA 7: 4; DIA 8: 5; DIA 9: 5 | 14
WEB-17 Enlace de notificaciones a recursos y filtrado por tipo | 8 | DIA 9: 4; DIA 10: 4 | 8
WEB-20 Notificaciones en tiempo real vía WebSocket | 16 | DIA 11: 2; DIA 12: 3; DIA 13: 3; DIA 14: 8 | 16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 66 | 66 | 62 | 57 | 52 | 48 | 43 | 38 | 34 | 29 | 20 | 16 | 14 | 11 | 8 | #REF!
Horas Reales de producto por realizar | 66 | 62 | 57 | 52 | 48 | 43 | 38 | 34 | 29 | 20 | 16 | 14 | 11 | 8
| 66 | 66 | 62.7 | 59.4 | 56.1 | 52.8 | 49.5 | 46.2 | 42.9 | 39.6 | 36.3 | 33 | 29.7 | 26.4 | 23.1 | #REF!
Horas Estimadas de producto por realizar | 66 | 62.7 | 59.4 | 56.1 | 52.8 | 49.5 | 46.2 | 42.9 | 39.6 | 36.3 | 33 | 29.7 | 26.4 | 23.1