## Product Backlog
Product Backlog · 19 mejoras CoreStream
Historias priorizadas con criterios de aceptación, dependencias, evidencia y estado. Estado de referencia: 15 hechas / 4 pendientes.
ID | Épica | Tipo | Historia de usuario | Prioridad | Valor | Riesgo | Puntos | Sprint | Estado | Responsable | Dependencias | Criterios de aceptación | Evidencia esperada | Evidencia actual | Origen | Nota de estado
TRV-01 | E1 · Multi-tenant y planes | Transversal / Construir | Como administrador de la plataforma, necesito que los datos de cada empresa cliente estén aislados por client_id y que el filtro se aplique automáticamente, para operar CoreStream como SaaS multi-cliente sin fugas entre empresas. | Must | 5 | Alto | 13 | Sprint 1 | Hecho | Jesús Johnson | — | • Toda tabla de negocio tiene client_id NOT NULL e indexado. • El client_id se resuelve desde el token, nunca desde el body o query. • El filtro se inyecta en la capa de acceso a datos y aplica a lecturas y escrituras. • Un recurso de otro cliente devuelve 404 sin revelar que existe. • Pruebas de integración con dos clientes sembrados: 100% de accesos cruzados bloqueados. | Migración Alembic + interceptor + pruebas de aislamiento + EC-001 del DAS. | DAS EC-001 y diccionario; falta adjuntar reporte pytest de aislamiento. | TRV-01 / R.01 | Historia nuclear del MVP. No cerrar sin prueba de acceso cruzado.
TRV-02 | E1 · Multi-tenant y planes | Transversal / Construir | Como responsable de producto, necesito que cada módulo verifique el plan comercial del cliente antes de ejecutarse, para que cada cliente acceda solo a las funciones que contrató. | Must | 5 | Alto | 5 | Sprint 1 | Hecho | Javier Soto | TRV-01 | • Cada router o módulo declara la feature flag que exige. • Una petición a una función no contratada devuelve 403 con código FEATURE_NOT_INCLUDED. • El rol ADMIN no puede saltarse la restricción del plan. • El mapa plan → funcionalidades vive en un único módulo centralizado. • Pruebas por plan Básico, Pro y Enterprise. | Middleware/dependencia de feature gating + pruebas por plan + EC-002 del DAS. | DAS EC-002 y planilla; falta adjuntar reporte pytest por plan. | TRV-02 / R.02 | Depende del aislamiento por cliente.
TRV-07 | E3 · Auditoría y cumplimiento | Transversal / Construir | Como auditor, necesito un registro inmutable de las acciones relevantes, para reconstruir quién hizo qué, cuándo, desde dónde y con qué resultado. | Must | 5 | Alto | 13 | Sprint 3 | Hecho | Javier Soto | TRV-01 | • Un middleware registra actor, rol, método, ruta, recurso, IP, user-agent, timestamp y resultado. • El registro vive en un esquema separado, fuera de la transacción de negocio. • UPDATE y DELETE se bloquean con triggers; la purga solo se permite con la marca de sesión. • El 100% de las operaciones auditables deja una entrada completa. • Pruebas directas contra PostgreSQL real. | Middleware de auditoría + esquema/tabla + triggers + pruebas de inmutabilidad + EC-003/EC-004. | DAS EC-003/EC-004; falta adjuntar reporte de triggers y auditoría. | TRV-07 / R.03 | La inmutabilidad debe probarse con SQL directo, no solo desde la API.
TRV-08 | E3 · Auditoría y cumplimiento | Transversal / Construir | Como administrador, necesito que la retención y exportación del registro de auditoría dependa del plan comercial, para cumplir los plazos legales y comerciales de cada cliente. | Must | 4 | Alto | 8 | Sprint 3 | Hecho | Jesús Johnson | TRV-02, TRV-07 | • Los plazos por plan se leen de variables de entorno y se validan al arrancar. • La purga diaria elimina solo las entradas vencidas del cliente correspondiente. • Un plan con retención mayor conserva sus registros aunque tengan la misma antigüedad. • La exportación CSV/JSONL queda reservada al plan Enterprise y al rol ADMIN. • Pruebas con dos clientes, dos planes y reloj simulado. | Política de retención + job programado + exportación + pruebas con dos planes + EC-005. | DAS EC-005; falta adjuntar reporte de purga y exportación. | TRV-08 / R.04 | No confundir retención con borrado manual.
TRV-09 | E6 · Operación y despliegue | Verificación / No funcional | Como equipo de operaciones, necesito verificar que el sistema se despliega de forma reproducible con contenedores, para asegurar portabilidad, escalabilidad y recuperación. | Should | 3 | Medio | 5 | Sprint 3 | Hecho | Benjamín Rosales | — | • docker compose levanta backend, frontend y worker con sus dependencias documentadas. • Las variables de entorno están en .env.example y documentadas. • El healthcheck comprueba las dependencias reales. • Los servicios no guardan estado local y admiten réplica. • README reproduce el arranque desde cero. | Dockerfile(s) + docker-compose + .env.example + healthcheck + README. | Solo Docker.docx con 4 comandos; faltan Dockerfile, compose, .env.example y README completo. | TRV-09 / R.05 | Evidencia insuficiente: completar antes de la entrega.
WEB-01 | E2 · Autenticación y usuarios | Funcional / Verificar | Como usuario registrado, necesito autenticarme con correo y contraseña y recibir un access token y un refresh token, para acceder de forma segura a la plataforma. | Must | 5 | Alto | 5 | Sprint 1 | Hecho | Benjamín Rosales | — | • POST /auth/login con credenciales válidas devuelve access y refresh token. • Credenciales inválidas devuelven 401 sin revelar si el correo existe. • El access token expira y el refresh token permite renovarlo. • El refresh token rota y no puede reutilizarse. • Hay límite de intentos por IP y por cuenta; cada intento queda auditado. | Pruebas de login, refresh, expiración, credenciales inválidas y rate limit. | Planilla y presentación; falta adjuntar reporte pytest de autenticación. | WEB-01 / R.06 | Historia base para el resto de la seguridad.
WEB-02 | E2 · Autenticación y usuarios | Funcional / Verificar | Como usuario autenticado, necesito consultar mi perfil con rol, especialidad y estado, para que la interfaz renderice la navegación y funciones que me corresponden. | Should | 3 | Medio | 3 | Sprint 1 | Hecho | Benjamín Rosales | WEB-01 | • GET /auth/me devuelve rol, especialidad y estado del usuario autenticado. • Token ausente o inválido devuelve 401 sin exponer datos. • Un usuario desactivado no puede consultar su perfil. • La respuesta incluye lo necesario para que el frontend renderice la navegación por rol. | Pruebas de perfil válido, token inválido y usuario inactivo. | Planilla y presentación; falta adjuntar reporte pytest de perfil. | WEB-02 / R.07 | Verificar que no exponga campos sensibles.
WEB-03 | E2 · Autenticación y usuarios | Funcional / Verificar y corregir | Como administrador, necesito crear, editar, activar/desactivar y asignar roles a los usuarios de mi organización, para gestionar el acceso del equipo. | Must | 5 | Alto | 8 | Sprint 1 | Hecho | Benjamín Rosales | WEB-01 | • CRUD de usuarios con rol y especialidad. • No se puede dejar la organización sin ningún administrador. • Un usuario desactivado no puede autenticarse ni recibir nuevos tickets. • El cambio de rol se refleja de inmediato en los permisos. • No existe registro público; las altas son por invitación. • Cada cambio queda auditado. | Pruebas de CRUD, roles, desactivación y regla del último administrador. | 2.4 documenta dos fallos corregidos; falta adjuntar reporte pytest. | WEB-03 / R.08 | Incluye los dos fallos reales encontrados en la verificación.
WEB-04 | E2 · Autenticación y usuarios | Funcional / Corregir | Como usuario, necesito que al cerrar sesión el refresh token quede revocado, para que no pueda reutilizarse ni renovar el acceso. | Must | 5 | Alto | 5 | Sprint 3 | Hecho | Jesús Johnson | WEB-01 | • El cierre de sesión consume el refresh token de forma atómica. • Funciona incluso si el access token ya está vencido. • Un refresh token revocado no puede volver a renovar. • La reutilización concurrente del mismo refresh token se rechaza. • Prueba de concurrencia y prueba de regresión. | Prueba de revocación, concurrencia y cierre con access vencido. | 2.4 documenta la corrección; falta adjuntar prueba de concurrencia. | WEB-04 / R.09 | Faltaba en los Sprint 1-4 originales; se reasigna al Sprint 3.
WEB-14 | E4 · Trabajo e incidencias | Funcional / Verificar | Como equipo, necesito verificar el ciclo de vida completo de una incidencia, para asegurar que reporte, asignación, mitigación, cierre y reapertura funcionan sin estados imposibles. | Should | 4 | Medio | 8 | Sprint 3 | Hecho | Benjamín Rosales | WEB-03 | • Se recorren todos los estados: reporte, asignación, revisión, mitigación, cierre y reapertura. • Las transiciones inválidas se rechazan. • La reapertura exige motivo y responsable. • Cada transición queda auditada. • Pruebas de máquina de estados y flujo de soporte. | Pruebas de estados y flujo de soporte + evidencia de auditoría. | 2.4 reporta 46 pruebas de estados y 19 de soporte; falta reporte adjunto. | WEB-14 / R.10 | Adjuntar el reporte con nombres de tests.
WEB-15 | E4 · Trabajo e incidencias | Funcional / Verificar | Como líder de equipo, necesito un panel de estadísticas de incidencias por severidad y estado, para priorizar el trabajo y detectar acumulaciones. | Should | 3 | Medio | 5 | Sprint 2 | Hecho | Benjamín Rosales | WEB-14 | • Los conteos por severidad y estado coinciden con los datos reales. • El panel respeta el aislamiento por cliente. • Los filtros no alteran los totales. • La consulta responde en menos de 2 segundos con datos de prueba. • Pruebas de agregados. | Pruebas de agregados + captura del panel. | 2.4 reporta 19 pruebas; falta reporte y captura. | WEB-15 / R.11 | Cuidado con el rendimiento si crece el volumen.
WEB-16 | E5 · Notificaciones y tiempo real | Funcional / Verificar | Como usuario, necesito un centro de notificaciones in-app con conteo de no leídas y marcado de leídas, para no perder eventos importantes. | Should | 3 | Medio | 3 | Sprint 2 | Hecho | Benjamín Rosales | WEB-01 | • Listado paginado de notificaciones propias. • Conteo de no leídas correcto. • Marcado individual y masivo como leídas. • Un usuario no puede ver ni modificar notificaciones ajenas. • Pruebas de integración. | Pruebas de listado, conteo y marcado + captura del centro. | 2.4 reporta 13 pruebas; falta reporte y captura. | WEB-16 / R.12 | Verificar aislamiento por usuario y por cliente.
WEB-17 | E5 · Notificaciones y tiempo real | Funcional / Corregir | Como usuario, necesito que cada notificación enlace al ticket o incidencia real que la originó y pueda filtrarse por tipo, para llegar al contexto sin buscarlo manualmente. | Should | 4 | Medio | 3 | Sprint 2 | Hecho | Javier Soto | WEB-16 | • La notificación guarda el tipo y el id real del recurso de origen. • El enlace abre el ticket o la incidencia correcta. • El filtro por tipo devuelve solo las notificaciones correspondientes. • No se generan enlaces genéricos ni rotos. • Pruebas de enlace y filtro. | Pruebas de resource_id/tipo + captura del enlace. | 2.4 documenta la corrección; falta reporte y captura. | WEB-17 / R.13 | Era un fallo de datos, no solo de UI.
WEB-18 | E4 · Trabajo e incidencias | Funcional / Verificar | Como líder, necesito analítica agregada de trabajo con tiempos efectivos, bloqueos y carga por persona, para tomar decisiones con datos y no con percepciones. | Should | 4 | Medio | 5 | Sprint 2 | Hecho | Benjamín Rosales | WEB-14 | • Las métricas por usuario y equipo se calculan desde los temporizadores reales. • El mapa de calor y el resumen de soporte son consistentes. • No se mezclan datos entre clientes. • La consulta responde en un tiempo aceptable con volumen de prueba. • Pruebas de cálculos y regresión. | Pruebas de métricas + captura de analítica. | 2.4 documenta la verificación; falta reporte y captura. | WEB-18 / R.14 | Validar también los temporizadores de los que dependen las métricas.
WEB-20 | E5 · Notificaciones y tiempo real | Funcional / Corregir | Como usuario, necesito un único canal WebSocket autenticado, para recibir notificaciones en tiempo real sin exponer mi identidad en la URL. | Must | 5 | Alto | 5 | Sprint 2 | Hecho | Jesús Johnson | WEB-01, WEB-16 | • El WebSocket valida el token antes de aceptar la conexión. • El identificador del usuario no viaja en la URL. • El canal antiguo sin autenticación se elimina. • La entrega es en dos tiempos y no pierde notificaciones si el worker cae. • La notificación llega en menos de 2 segundos. • Pruebas de conexión, autenticación y entrega. | Pruebas de WS autenticado + prueba de entrega <2s + evidencia de canal único. | 2.4 documenta la corrección; falta prueba de entrega y captura. | WEB-20 / R.15 | Riesgo de seguridad alto si queda el canal antiguo.
NEW-08 | E2 · Autenticación y usuarios | Nueva capacidad / Construir | Como usuario, necesito autenticación multifactor (TOTP) y acceso federado con Google/Microsoft, para proteger mi cuenta más allá de la contraseña. | Should | 4 | Alto | 13 | Sprint 4 (planificado) | Pendiente | Jesús Johnson / Javier Soto | WEB-01, WEB-04 | • Alta de TOTP con QR y verificación de código. • Códigos de recuperación de un solo uso. • Login con desafío 2FA después de la contraseña. • SSO con Google/Microsoft y mapeo de identidad. • Política configurable por cliente/plan. • Eventos auditados y pruebas de recuperación. | Diseño + endpoints + pruebas TOTP/SSO + documentación. | No iniciado según 2.4; solo existe el diseño. | NEW-08 / R.16 | Fuera del alcance comprometido de 15; planificar en Fase 3.
NEW-11 | E8 · Administración de plataforma | Nueva capacidad / Construir | Como superadministrador de Alloxentric, necesito un panel para cambiar el plan comercial y activar feature flags por cliente, para operar el SaaS sin desplegar código. | Should | 4 | Medio | 8 | Sprint 4 (planificado) | Pendiente | Carlos Medina / Jesús Johnson | TRV-02 | • Listado de clientes con plan vigente. • Cambio de plan con efecto inmediato. • Activación/desactivación de feature flags por cliente. • Solo el superadministrador puede acceder. • Cada cambio queda auditado. • No requiere despliegue. | Panel + endpoints + pruebas de cambio de plan + auditoría. | No iniciado según 2.4; depende de TRV-02 ya construido. | NEW-11 / R.17 | No confundir con la gestión de usuarios de un cliente.
NEW-12 | E7 · Integraciones | Nueva capacidad / Construir | Como administrador, necesito configurar webhooks salientes hacia Slack, GitHub o Jira, para enviar avisos automáticos ante eventos clave. | Could | 3 | Medio | 8 | Sprint 4 (planificado) | Hecho | Carlos Medina | TRV-02, WEB-20 | • CRUD de webhooks por cliente y tipo de evento. • Firma HMAC y secreto enmascarado. • Reintentos con backoff y registro de entregas. • Filtro por evento y por proyecto. • Solo administradores pueden configurarlos. • Pruebas de entrega, fallo y reintento. | CRUD + emisor con HMAC/reintentos + log de entregas + pruebas. | No iniciado según 2.4; la captura Webhook.png sugiere que la UI existe. Validar contra código. | NEW-12 / R.18 | Posible inconsistencia: captura muestra UI de webhooks activa.
NEW-14 | E3 · Auditoría y cumplimiento | Nueva capacidad / Construir | Como administrador, necesito un visor de auditoría en la interfaz con filtros y exportación, para consultar los eventos sin usar SQL. | Could | 3 | Medio | 5 | Sprint 4 (planificado) | Pendiente | Carlos Medina / equipo frontend | TRV-07, TRV-08 | • Listado paginado con filtros por actor, recurso, resultado y fechas. • Detalle del evento. • Exportación CSV/JSONL sujeta a plan y rol. • Solo ADMIN puede acceder. • Pruebas de RBAC, filtros y exportación. | Vista + endpoints + pruebas RBAC/exportación + captura. | No iniciado según 2.4; la API de auditoría ya existe. | NEW-14 / R.19 | Requiere coordinación con el equipo de frontend.

## Sprint Backlog
Sprint | Historia | Tarea | Tarea o actividad | Responsable | Horas est. | Horas reales | Estado | Dependencia
Sprint 1 | TRV-01 | T01 | Diseñar y aplicar migración de client_id indexado y obligatorio en tablas de negocio | Jesús Johnson | 6 |  | Hecho | —
Sprint 1 | TRV-01 | T02 | Implementar resolución de client_id desde el token e interceptor en la capa de acceso a datos | Jesús Johnson | 10 |  | Hecho | T01
Sprint 1 | TRV-01 | T03 | Pruebas de acceso cruzado con dos clientes sembrados | Jesús Johnson | 8 |  | Hecho | T02
Sprint 1 | WEB-01 | T04 | Implementar/verificar POST /auth/login con access y refresh token | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | —
Sprint 1 | WEB-01 | T05 | Implementar/verificar POST /auth/refresh y credenciales inválidas | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T04
Sprint 1 | WEB-02 | T06 | Implementar/verificar GET /auth/me con rol, especialidad y estado | Benjamín Rosales | 3 |  | Hecho | T04
Sprint 1 | WEB-02 | T07 | Pruebas de token inválido y usuario inactivo | Benjamín Rosales | 3 |  | Hecho | T06
Sprint 1 | WEB-03 | T08 | Implementar/verificar CRUD de usuarios y activación/desactivación | Benjamín Rosales | 6 |  | Hecho | T04
Sprint 1 | WEB-03 | T09 | Implementar/verificar asignación de roles y regla del último administrador | Benjamín Rosales | 6 |  | Hecho | T08
Sprint 1 | TRV-02 | T10 | Implementar dependencia/middleware de evaluación del plan comercial | Javier Soto | 5 |  | Hecho | TRV-01
Sprint 1 | TRV-02 | T11 | Asociar módulos a feature flags y respuesta 403 FEATURE_NOT_INCLUDED | Javier Soto | 3 |  | Hecho | T10
Sprint 1 | Transversal | T12 | Pruebas de integración y QA de las historias del sprint | Benjamín Rosales | 8 |  | Hecho | T03, T05, T07, T09, T11
Sprint 1 | Transversal | T13 | Cierre de sprint: demo, revisión y despliegue en ambiente de pruebas | Carlos Medina | 8 |  | Hecho | T12
Sprint 2 | WEB-15 | T14 | Implementar agregados de incidencias por severidad y estado | Benjamín Rosales | 6 |  | Hecho | WEB-14
Sprint 2 | WEB-15 | T15 | Construir/verificar panel de estadísticas y filtros | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T14
Sprint 2 | WEB-15 | T16 | Pruebas de agregados y aislamiento por cliente | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T15
Sprint 2 | WEB-18 | T17 | Implementar métricas de tiempos, bloqueos y carga por usuario/equipo | Benjamín Rosales | 6 |  | Hecho | WEB-14
Sprint 2 | WEB-18 | T18 | Construir/verificar mapa de calor y resumen de soporte | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T17
Sprint 2 | WEB-18 | T19 | Pruebas de cálculos, temporizadores y regresión | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T18
Sprint 2 | WEB-16 | T20 | Implementar/verificar API de notificaciones: listado, conteo y marcado | Benjamín Rosales | 6 |  | Hecho | WEB-01
Sprint 2 | WEB-16 | T21 | Construir/verificar centro de notificaciones in-app | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T20
Sprint 2 | WEB-16 | T22 | Pruebas de paginación, permisos y marcado masivo | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T21
Sprint 2 | WEB-17 | T23 | Corregir almacenamiento del recurso de origen en la notificación | Javier Soto | 4 |  | Hecho | WEB-16
Sprint 2 | WEB-17 | T24 | Implementar/verificar enlace y filtro por tipo de evento | Javier Soto | 4 |  | Hecho | T23
Sprint 2 | WEB-20 | T25 | Implementar autenticación del WebSocket por token | Jesús Johnson | 6 |  | Hecho | WEB-01
Sprint 2 | WEB-20 | T26 | Retirar el canal antiguo y unificar la entrega en dos tiempos | Jesús Johnson | 4 |  | Hecho | T25
Sprint 2 | WEB-20 | T27 | Pruebas de entrega en menos de 2 segundos y caída del worker | Jesús Johnson | 6 |  | Hecho | T26
Sprint 3 | TRV-07 | T28 | Implementar middleware de auditoría con contexto de actor y resultado | Javier Soto | 6 |  | Hecho | TRV-01
Sprint 3 | TRV-07 | T29 | Crear esquema/tabla de auditoría y triggers de inmutabilidad | Javier Soto | 4 |  | Hecho | T28
Sprint 3 | TRV-07 | T30 | Pruebas de registro completo, UPDATE/DELETE bloqueados y purga autorizada | Javier Soto | 4 |  | Hecho | T29
Sprint 3 | TRV-08 | T31 | Implementar política de retención por plan en variables de entorno | Jesús Johnson | 6 |  | Hecho | TRV-02, TRV-07
Sprint 3 | TRV-08 | T32 | Implementar job diario de purga por cliente y plan | Jesús Johnson | 4 |  | Hecho | T31
Sprint 3 | TRV-08 | T33 | Implementar exportación CSV/JSONL y pruebas con dos planes | Jesús Johnson | 4 |  | Hecho | T32
Sprint 3 | TRV-09 | T34 | Preparar Dockerfile(s), compose, .env.example y healthcheck | Benjamín Rosales | 6 |  | Hecho | —
Sprint 3 | TRV-09 | T35 | Verificar arranque en modo producción y restauración | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T34
Sprint 3 | TRV-09 | T36 | Documentar despliegue y variables en README/manual técnico | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T35
Sprint 3 | WEB-14 | T37 | Implementar/verificar máquina de estados de incidencias | Benjamín Rosales | 6 |  | Hecho | WEB-03
Sprint 3 | WEB-14 | T38 | Implementar/verificar flujo de soporte y reapertura con motivo | Benjamín Rosales | 4 |  | Hecho | T37
Sprint 3 | WEB-14 | T39 | Pruebas de transiciones inválidas y auditoría de cada cambio | Benjamín Rosales | 6 |  | Hecho | T38
Sprint 3 | WEB-04 | T40 | Implementar consumo atómico del refresh token al cerrar sesión | Jesús Johnson | 4 |  | Hecho | WEB-01
Sprint 3 | WEB-04 | T41 | Permitir cierre de sesión con access token vencido | Jesús Johnson | 4 |  | Hecho | T40
Sprint 3 | WEB-04 | T42 | Pruebas de concurrencia y reutilización del refresh token | Jesús Johnson | 4 |  | Hecho | T41
Sprint 4 | NEW-08 | T43 | Implementar alta TOTP con QR y verificación de código | Jesús Johnson | 6 |  | Pendiente | WEB-01
Sprint 4 | NEW-08 | T44 | Implementar desafío 2FA, códigos de recuperación y política por plan | Javier Soto | 6 |  | Pendiente | T43
Sprint 4 | NEW-08 | T45 | Implementar SSO Google/Microsoft y pruebas de identidad | Javier Soto | 4 |  | Pendiente | T44
Sprint 4 | NEW-11 | T46 | Implementar CRUD de planes y asignación a clientes | Carlos Medina | 6 |  | Pendiente | TRV-02
Sprint 4 | NEW-11 | T47 | Implementar activación/desactivación de feature flags por cliente | Jesús Johnson | 6 |  | Pendiente | T46
Sprint 4 | NEW-11 | T48 | Construir panel de administración y pruebas de RBAC | Carlos Medina | 6 |  | Pendiente | T47
Sprint 4 | NEW-12 | T49 | Implementar CRUD de webhooks por cliente y evento | Carlos Medina | 6 |  | Pendiente | TRV-02
Sprint 4 | NEW-12 | T50 | Implementar firma HMAC, reintentos y registro de entregas | Carlos Medina | 6 |  | Pendiente | T49
Sprint 4 | NEW-12 | T51 | Pruebas de fallo, reintento y enmascaramiento de secretos | Carlos Medina | 4 |  | Pendiente | T50
Sprint 4 | NEW-14 | T52 | Construir visor de auditoría con listado y detalle | Carlos Medina | 6 |  | Pendiente | TRV-07
Sprint 4 | NEW-14 | T53 | Implementar filtros, paginación y exportación CSV/JSONL | Carlos Medina | 6 |  | Pendiente | T52
Sprint 4 | NEW-14 | T54 | Pruebas de RBAC, filtros y plan Enterprise | Carlos Medina | 6 |  | Pendiente | T53
|  |  | TOTAL |  | 278 | 0