## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [13 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Aislamiento multi-tenancy | 24 | DIA 1: 4; DIA 2: 4; DIA 3: 6; DIA 4: 4; DIA 5: 6 | 24
autenticación JWT | 8 | DIA 1: 2; DIA 2: 2; DIA 3: 2; DIA 4: 2 | 8
gestión de usuarios | 6 | DIA 7: 3; DIA 8: 3 | 6
H1-T7 (WEB-02 Perfil GET /auth/me) | 6 | DIA 9: 3; DIA 10: 3 | 6
H1-T8 (WEB-03 Gestión Usuarios y Roles) | 6 | DIA 11: 3; DIA 12: 3 | 6
H1-T2 (TRV-02 Feature Gating - Inicio) | 8 | DIA 10: 3; DIA 11: 3; DIA 12: 3 | 9
Pruebas de Integración y QA | 8 | DIA 13: 4; DIA 14: 4 | 8
Levantar proyecto en vercel backend y frontend | 8 | DIA 13: 4; DIA 14: 4 | 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 74 | 74 | 68 | 62 | 54 | 48 | 42 | 42 | 39 | 36 | 33 | 27 | 21 | 15 | 7 | #REF!
Horas Reales de producto por realizar | 74 | 68 | 62 | 54 | 48 | 42 | 42 | 39 | 36 | 33 | 27 | 21 | 15 | 7 | #REF!
| 74 | 74 | 70.3 | 66.6 | 62.9 | 59.2 | 55.5 | 51.8 | 48.1 | 44.4 | 40.7 | 37 | 33.3 | 29.6 | 25.9 | #REF!
Horas Estimadas de producto por realizar | 74 | 70.3 | 66.6 | 62.9 | 59.2 | 55.5 | 51.8 | 48.1 | 44.4 | 40.7 | 37 | 33.3 | 29.6 | 25.9 | #REF!