Sprint Planning 3 - CoreStream

Proyecto APT: Mejoras de Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones - CoreStream | Equipo 1 | Cliente: Alloxentric

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 (sprint de cierre de octubre) |
| Fecha de planning | Lunes 19 de octubre de 2026 |
| Duracion del sprint | 1 semana (19/10/2026 - 23/10/2026) |
| Scrum Master / Product Owner | Carlos Medina |
| Equipo | Jesus Johnson, Javier Soto, Benjamin Rosales, Carlos Medina |
| Ceremonia de cierre | Sprint Review 3 el viernes 23/10/2026 |

1. Objetivo del sprint

Cerrar octubre con el panel de estadisticas de incidencias (WEB-15), la analitica agregada de trabajo (WEB-18), la escalabilidad contenerizada verificada con pruebas de carga (TRV-09) y las nuevas capacidades de webhooks salientes (NEW-12) y visor de auditoria (NEW-14), dejando el incremento completo listo para la demo final.

2. Entradas del sprint

- Product Backlog actualizado tras la Sprint Review 2 y el alcance de octubre confirmado en el checkpoint del 12/10.

- NEW-12 ya cuenta con commit (17/10) y NEW-14 con commit del domingo 18/10; ambos se integran y estabilizan en este sprint.

- Capacidad reducida por la duracion de 1 semana: solo items de cierre, sin nuevas historias de alto riesgo.

3. Compromiso del sprint (Sprint Backlog)

| ID | Historia / Requerimiento | Puntos | Responsables | Criterios de aceptacion principales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-15 | Panel de estadisticas de incidencias | 8 | Carlos Medina (indicadores e implementacion) / Benjamin Rosales (consistencia) | Conteos por severidad y por estado; actualizacion consistente con el estado real de las incidencias; alimenta paneles de administracion y liderazgo. |
| WEB-18 | Analitica agregada de trabajo | 8 | Benjamin Rosales (workbench y datos) | Workbench del DEVELOPER con tickets e incidencias activos ordenados por vencimiento; metricas de equipo de los ultimos 7 dias (activos, en progreso, bloqueados, completados). |
| TRV-09 | Escalabilidad mediante contenedores y orquestacion | 8 | Jesus Johnson (contenerizacion) | Servicios contenerizados con replica horizontal verificada; definiciones de despliegue versionadas junto al codigo; limites de recursos y monitoreo. |
| NEW-12 | Integraciones salientes mediante webhooks | 5 | Carlos Medina | Webhooks configurables por proyecto o tipo de evento; reintentos ante fallo de entrega; payload sin datos de otros clientes. |
| NEW-14 | Visor de auditoria en la interfaz | 5 | Javier Soto | Visor con filtros por usuario, recurso, tipo de accion y rango de fechas; exportacion para auditorias externas; correccion del filtro de fechas. |
| TOTAL |  | 34 |  |  |

4. Plan de trabajo por semana

| Semana | Jesus Johnson | Javier Soto | Benjamin Rosales | Carlos Medina (PO/SM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 5 (19-23/10) | Contenerizacion de servicios, definiciones de despliegue versionadas, replica horizontal, limites de recursos, monitoreo y hardening de contenedores. | Completado del visor de auditoria (NEW-14, commit 18/10), correccion del filtro de fechas y preparacion para la demo final. | Preparacion y ejecucion de pruebas de carga (500 usuarios concurrentes); datos y casos del workbench (WEB-18); revision de consistencia de conteos (WEB-15). | Definicion de indicadores del panel e implementacion de WEB-15; cierre de NEW-12; checklist de cierre y presentacion final. |

5. Riesgos y acuerdos

- Sprint de una semana: se congela el alcance; cualquier hallazgo nuevo se evalua para el backlog de noviembre, no para este sprint.

- NEW-08 (2FA/SSO) y NEW-11 (panel de planes) quedan fuera del alcance y se documentan como pendientes de priorizacion.

- Las pruebas de carga de TRV-09 se ejecutan sobre staging contenerizado; si el entorno no esta listo, la demo presenta los resultados de la corrida previa.

-Los webhooks funciona solamente en local esto debido que el worker es de paga

6. Definition of Done (comun a todos los sprints)

- Codigo integrado en el repositorio y revisado por un par.

- Pruebas unitarias y de integracion pasando contra PostgreSQL 15 y Redis 7 reales.

- Despliegue verificado en staging.

- Criterios de aceptacion verificados por QA (Benjamin Rosales) y registrados en la matriz de pruebas.

- Contrato de API y documentacion asociada actualizados.

- Aceptacion explicita del Product Owner.