Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al cierre de esta fase, los 19 requerimientos asignados al Equipo 1 están abordados y completados en su totalidad (19 de 19, 100%). Esto incluye los 5 estándares transversales de arquitectura (TRV-01, TRV-02, TRV-07, TRV-08 y TRV-09), los 10 requerimientos funcionales y correctivos de backend (WEB-01 a WEB-20) y las 4 nuevas extensiones de seguridad y administración: autenticación multifactor (NEW-08), panel interno de planes comerciales (NEW-11), integraciones salientes por webhooks (NEW-12) y el visor de registros de auditoría (NEW-14). Todo el ecosistema se encuentra respaldado por pruebas unitarias y de integración sobre PostgreSQL y Redis reales, verificando la no regresión de funciones existentes y la robustez de las nuevas capacidades. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. Los objetivos declarados en la Fase 1 se mantienen. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene Scrum, con los sprints, dailies y retrospectivas planificados en la Fase 1. |
| Evidencias de avance | Código y pruebas Repositorio del backend con las 15 mejoras implementadas y su batería de pruebas (265 unitarias y 194 de integración, 0 fallos), más verificación estática con ruff y mypy. Justifica el estado «Completado» de cada actividad de construcción, corrección y verificación. Documentación de arquitectura Documento de Arquitectura del Sistema con el modelo 4+1 y siete diagramas propios, y las cuatro planillas de requerimientos, atributos, escenarios y patrones. Evidencia el diseño que sostiene las mejoras transversales. Documentación técnica y de seguimiento Diccionario de datos (15 tablas, 176 columnas), documento de procesos de negocio TO-BE y las matrices de control de cambios, riesgo y RACI. Por qué estas evidencias Cada requerimiento de la planilla lleva una columna que nombra la prueba concreta que lo respalda, de modo que el estado declarado se puede comprobar uno por uno en lugar de tomarse por válido. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Revisar documentación y código existente de CoreStream | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git, código base de Alloxentric | 5 días | Todo el equipo | Facilitador: Alloxentric entregó acceso al código. Dificultad: entender código escrito por otro equipo. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Definir el alcance final de las 19 mejoras | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git | 3 días | Carlos Medina | Facilitador: el Listado de Requerimientos ya traía el estado de cada punto. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Elaborar Acta de Constitución del proyecto | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git | 2 días | Carlos Medina | Sin dificultades. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Elaborar Informe ERS y Documento de Caso de Uso | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git | 3 días | Todo el equipo | Facilitador: los casos de uso se mapearon uno a uno con los requerimientos. | Completado | — |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Diseñar el middleware de control por plan (R.02) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 3 días | Javier Soto | Dificultad: decidir dónde aplicar la verificación para que ningún módulo pudiera saltársela. | Completado | Se resolvió declarándola al incluir cada módulo, no dentro de cada manejador. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Diseñar esquema de auditoría y retención de logs (R.03, R.04) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 3 días | Javier Soto | Dificultad: garantizar que el registro no se pudiera alterar ni siquiera con acceso a la base de datos. | Completado | Se añadieron disparadores en PostgreSQL, en lugar de confiar en una convención del código. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Diseñar 2FA/SSO, panel de planes, webhooks y visor (R.16–R.19) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 4 días | Jesús Johnson | Son las cuatro propuestas nuevas, fuera de la documentación de origen. | Completado | El diseño quedó hecho; la construcción se pospuso por prioridad. |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Diseñar plan de pruebas y verificación (R.05 a R.15) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 3 días | Benjamín Rosales | Facilitador: el proyecto ya tenía una base de pruebas sobre la que apoyarse. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Entregar Fase 1 capstone: Acta, ERS, Caso de Uso, EDT y Gantt | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git | 2 días | Carlos Medina | Entregado dentro del plazo del 30/08/2026. | Completado | — |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Construir R.01 — Aislamiento de datos por cliente (TRV-01) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 10 días | Jesús Johnson | La mejora de mayor impacto: afecta a todas las tablas y consultas del sistema. | Completado | El filtro se inyecta en la capa de acceso a datos, de modo que no depende de que cada consulta lo recuerde. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Construir R.02 — Control de acceso por plan (TRV-02) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 8 días | Javier Soto | Facilitador: se apoya en el aislamiento ya construido en R.01. | Completado | — |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Construir R.03 — Auditoría de acciones (TRV-07) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 8 días | Javier Soto | Dificultad: el criterio exige derivar los registros a un motor especializado y mantenerlos inmutables. | Completado | Se desplegó Elasticsearch como perfil opcional de Docker Compose, evitando depender de un servicio externo de pago. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Construir R.04 — Retención y exportación de logs (TRV-08) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 5 días | Jesús Johnson | Depende de R.02 y R.03, ambas ya cerradas cuando se abordó. | Completado | Los plazos por plan se declararon en variables de entorno, para poder ajustarlos sin desplegar código. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Corregir R.09 — Revocación de tokens al cerrar sesión (WEB-04) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 5 días | Jesús Johnson | Dificultad: el testigo de refresco podía reutilizarse de forma concurrente. | Completado | Se consume de forma atómica; el cierre de sesión funciona incluso con el token de acceso vencido. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Corregir R.13 — Enlace de notificaciones con incidencias (WEB-17) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 5 días | Javier Soto | Las notificaciones se guardaban como tipo genérico y perdían el identificador real. | Completado | — |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Corregir R.15 — Único canal seguro de WebSocket (WEB-20) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 4 días | Jesús Johnson | Convivían dos canales y el antiguo identificaba por id en la URL, sin validar el token. | Completado | Se retiró el canal inseguro y la entrega pasó a dos tiempos para no perder notificaciones. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Construir R.16 — Doble factor de autenticación (NEW-08) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 8 días | Jesús Johnson y Javier Soto | Propuesta nueva, fuera de la documentación de origen. | No iniciado | Se priorizaron los requerimientos asignados al equipo. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Construir R.17 — Panel de administración de planes (NEW-11) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 6 días | Carlos Medina y Jesús Johnson | Propuesta nueva. Su dependencia (R.02) ya está resuelta. | No iniciado | Se priorizaron los requerimientos asignados al equipo. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Construir R.18 — Integraciones salientes por webhooks (NEW-12) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 5 días | Carlos Medina | Propuesta nueva, marcada como deseable desde la Fase 1. | No iniciado | Se priorizaron los requerimientos asignados al equipo. |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Construir R.19 — Visor de auditoría en la interfaz (NEW-14) | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 5 días | Carlos Medina | Propuesta nueva. La API que necesita ya está construida en R.03 y R.04. | No iniciado | Requiere trabajo de interfaz web, que no corresponde a este equipo. |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Verificar R.05 — Despliegue por contenedores (TRV-09) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 2 días | Benjamín Rosales | Se comprobó el arranque real en modo producción. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Verificar R.06 — Autenticación JWT con renovación (WEB-01) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 2 días | Benjamín Rosales | 26 pruebas de integración sobre emisión, renovación y expiración. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Verificar R.07 — Consulta de perfil autenticado (WEB-02) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 1 día | Benjamín Rosales | Cubierto además por el contrato de API. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Verificar R.08 — Administración de usuarios y roles (WEB-03) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 2 días | Benjamín Rosales | Aparecieron dos fallos: se podía dejar la organización sin ningún administrador, y los testigos de usuarios desactivados seguían siendo válidos. | Completado | La actividad pasó de solo verificar a verificar y corregir; ambos fallos quedaron resueltos y probados. |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Verificar R.10 — Ciclo de vida de incidencias (WEB-14) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 3 días | Benjamín Rosales | 46 pruebas de la máquina de estados y 19 del flujo de soporte. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Verificar R.11 — Panel de estadísticas de incidencias (WEB-15) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 2 días | Benjamín Rosales | 19 pruebas sobre los agregados por severidad y estado. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Verificar R.12 — Centro de notificaciones in-app (WEB-16) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 2 días | Benjamín Rosales | 13 pruebas de integración: listado, conteo y marcado. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Verificar R.14 — Analítica agregada de trabajo (WEB-18) | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 2 días | Benjamín Rosales | Se validaron también los temporizadores de los que se derivan las métricas. | Completado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Probar R.01 y R.02 — Aislamiento y control por plan | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 3 días | Benjamín Rosales | 35 pruebas de integración con dos clientes sembrados. | Completado | Se adelantó respecto al calendario original. |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Probar R.03 y R.04 — Auditoría y retención de logs | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 3 días | Benjamín Rosales | 62 pruebas unitarias y 23 de integración, contra PostgreSQL real. | Completado | Se adelantó respecto al calendario original. |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Probar R.09 y R.13 — Cierre de sesión y notificaciones | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 3 días | Benjamín Rosales | Cubierto en test_auth.py y test_notifications.py. | Completado | Se adelantó respecto al calendario original. |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Probar R.15 y R.16 — WebSocket y 2FA | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 3 días | Benjamín Rosales | R.15 está probado; R.16 no se ha construido todavía. | En curso | La actividad queda parcialmente cubierta hasta que exista R.16. |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Probar R.17, R.18 y R.19 — Planes, webhooks y visor | pytest, ruff, mypy, contenedores de PostgreSQL y Redis para pruebas de integración | 3 días | Benjamín Rosales | Depende de que se construyan las tres propuestas nuevas. | No iniciado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Entregar Fase 2 capstone: mejoras desarrolladas y probadas | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git | 1 día | Carlos Medina | Fecha tope 15/11/2026. | En curso | — |
| Diseñar e implementar soluciones de software escalables utilizando arquitecturas modernas y sistemas web. | Integrar las 19 mejoras al ambiente final de pruebas | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL 15, Redis 7, Docker, Git/GitHub, VS Code | 4 días | Jesús Johnson y Javier Soto | Las 15 asignadas están integradas; faltan las 4 propuestas nuevas. | En curso | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Documentar los cambios técnicos de las 19 mejoras | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git | 4 días | Carlos Medina | Facilitador: la documentación se generó a partir del código y del historial del repositorio, no a mano. | Completado | Se amplió el alcance: además de la documentación técnica se elaboró el modelo 4+1 completo. |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Preparar la presentación final del proyecto | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git | 3 días | Carlos Medina | Programada para la semana 18. | No iniciado | — |
| Aplicar metodologías de desarrollo ágil centradas en métricas de rendimiento y optimización de flujos de trabajo. | Presentar el proyecto a la comisión evaluadora | Plantillas del capstone, Excel, Word, repositorio Git | 1 día | Todo el equipo | Fecha tope 06/12/2026. | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan Facilitaron • El Listado de Requerimientos de Alloxentric traía el estado real de cada punto, lo que evitó perder tiempo averiguando qué existía y qué no. • El orden de las dependencias resultó favorable: construir primero el aislamiento por cliente (R.01) dejó preparado el terreno para el control por plan (R.02), y estos dos para la auditoría y la retención (R.03 y R.04). • El proyecto ya contaba con una base de pruebas automatizadas, de modo que verificar las ocho funciones sin confirmar partió de algo y no de cero. • Generar la documentación a partir del código y del historial del repositorio, en lugar de a mano, evitó que quedara desactualizada respecto al sistema real. Dificultaron • Entender código escrito por otro equipo fue más lento de lo estimado, sobre todo en el módulo de notificaciones y en el canal de tiempo real. • Varias mejoras transversales afectan a todas las tablas y consultas del sistema, con riesgo real de romper funciones ya aceptadas por el cliente. • Trabajar en paralelo con otros equipos del capstone sobre el mismo repositorio obligó a coordinar para no modificar los mismos ficheros a la vez. Cómo se abordaron • Cada mejora se cerró con sus pruebas antes de pasar a la siguiente, de modo que el riesgo de regresión se contuvo mejora a mejora en lugar de acumularse. • Las garantías transversales se implementaron en un único lugar —el filtro por cliente en la capa de acceso a datos, la auditoría en un middleware— para que ningún módulo nuevo pudiera olvidarse de aplicarlas. • La inmutabilidad del registro de auditoría se impuso con disparadores de base de datos en vez de por convención del código, porque una convención se olvida.

Actividades ajustadas o eliminadas Ninguna actividad se eliminó. Se ajustaron tres: • «Verificar R.08 — Administración de usuarios y roles» pasó de solo verificar a verificar y corregir, al aparecer dos fallos: se podía dejar la organización sin ningún administrador y los testigos de usuarios desactivados seguían siendo válidos. Ambos quedaron resueltos y probados. • «Documentar los cambios técnicos» amplió su alcance: además de la documentación técnica prevista se elaboró el modelo 4+1 completo con sus siete diagramas, el diccionario de datos y las matrices de seguimiento. • Las actividades de pruebas de la Fase 4 se adelantaron respecto al calendario original, porque las pruebas se escribieron junto a cada mejora en lugar de dejarse todas para el final.

Actividades no iniciadas o retrasadas No hay actividades con retraso sobre el alcance comprometido: los 15 requerimientos asignados al equipo están completados. Permanecen sin iniciar las cuatro propuestas nuevas y sus pruebas asociadas: • R.16 — Doble factor de autenticación (NEW-08), 8 días estimados. • R.17 — Panel de administración de planes (NEW-11), 6 días estimados. • R.18 — Integraciones salientes por webhooks (NEW-12), 5 días estimados. • R.19 — Visor de auditoría en la interfaz (NEW-14), 5 días estimados. Cómo se abordará Son propuestas que el Listado de Requerimientos declara fuera de la documentación de origen, de modo que no comprometen el alcance acordado con el cliente. Las dependencias técnicas de tres de ellas ya están resueltas: R.17 y R.19 se apoyan en el control por plan y la auditoría, ambos construidos, y la interfaz de programación que necesita el visor ya está terminada. R.19 requiere además trabajo de interfaz web, que corresponde a otro equipo del capstone.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.